# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — OUV

Unidade: OUV — Ouvidoria-Geral da PGE
Chefia / Interlocutor(a): Dra. Eliana Maria da Silva / Dra. Martha Jackson
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E4.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E9.O2.KR1 (12 ações)
Síntese das Deliberações: Expurgo de E4.O1.KR1 e supressão formal de E4.O1.KR2 (impossibilidade material nas plataformas e-OUV/e-SIC, convertido em capacitação de Escuta Ativa e CNV c/ ESAP); retorno conclusivo (E4.O1.KR3), 2 ações anuais contra assédio (Dec. 39.054/2024) e Escala de Transparência Adaptada à LGPD (E8.O2.KR2).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Instituir rotina interna de monitoramento dos prazos das manifestações nos sistemas oficiais | Instituir rotina interna de acompanhamento tempestivo dos prazos de respostas a manifestações e pedidos de acesso à informação, utilizando os relatórios gerenciais e dados disponibilizados pelos sistemas oficiais (e-OUV e e-SIC da CGE) e, quando tecnicamente viável junto à TIC, instrumentos internos complementares de controle. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias |
| E4.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Propor fluxo interno institucionalmente validado para encaminhamento e prazos setoriais | Propor ato ou fluxo interno normatizado e validado pelo Gabinete do Procurador-Geral para encaminhamento, prazos de resposta das áreas técnicas demandadas, mecanismos formais de reiteração e comunicação direta às respectivas chefias em caso de atraso na tramitação. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades | 60 dias |
| E4.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Elaborar relatório semestral de acompanhamento das manifestações com dados agregados | Elaborar relatório semestral consolidando volume, tipologia, cumprimento de prazos, temas recorrentes e oportunidades de melhoria com base nos sistemas oficiais, assegurando que eventuais publicizações contenham estritamente dados estatísticos anonimizados e agregados, em rigorosa observância à LGPD e à preservação do sigilo de denúncias e informações pessoais. | Líder: Ouvidoria | Semestral |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Assegurar a triagem qualificada, acolhimento com proteção de identidade e encaminhamento tempestivo à Corregedoria-Geral ou unidade competente das manifestações que demandem formal apuração correcional ou administrativa, cabendo à Corregedoria a condução e conclusão do procedimento apuratório. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Fluxo permanente / Imediato |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Contribuir ativamente na construção e atualização de instrumento institucional de boas práticas, conduta ética e integridade, em articulação com a Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP e unidades competentes, compatibilizando seu escopo com o futuro Plano de Integridade da PGE-MA. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral | 180 dias |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Promover, após a aprovação formal do Manual/Plano de Integridade pela Administração Superior, oficinas periódicas e palestras de difusão das normas de ética, integridade institucional, prevenção de irregularidades e assédio, em parceria com a ESAP e Corregedoria. | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir da aprovação do instrumento / Anual |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Aperfeiçoar o fluxo interno de acolhimento humanizado, orientação e encaminhamento seguro de denúncias de assédio moral e sexual (com restrição de acesso no SEI e anonimização estrita conforme a LGPD) e promover, em parceria com o Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria e ESAP, ao menos 2 ações institucionais anuais de prevenção e conscientização sobre assédio. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP | 90 dias para aperfeiçoamento de fluxo / Campanhas anuais |
| E8.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Realizar reuniões periódicas conjuntas para avaliação, em nível agregado e com estrita preservação do sigilo funcional, de temas recorrentes e causas-raiz identificadas nas manifestações, traçando medidas e recomendações preventivas para aprimoramento da gestão e mitigação de desvios. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral | Bimestral |
| E8.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Definir, validar junto à Administração Superior e aplicar metodologia própria de avaliação de transparência adaptada às peculiaridades da PGE-MA, resguardando o sigilo da advocacia pública, segredos de justiça e a LGPD, realizando a primeira aferição para fixação técnica da linha de base de transparência ativa e passiva. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base |
| E8.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Aplicar checklist dos requisitos de transparência institucional, identificando dados públicos desatualizados ou faltantes no Portal da PGE e oficiando às respectivas unidades responsáveis para imediata atualização e saneamento, acompanhando o cumprimento das diligências com observância aos limites legais de publicidade. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados | Semestral |
| E8.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Executar avaliação integral anual da conformidade em transparência e acompanhamento semestral das pendências identificadas, prevendo na metodologia que dados legitimamente protegidos por sigilo processual/fiscal ou LGPD serão classificados como não aplicáveis ou plenamente conformes, nunca como descumprimento de meta. | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Avaliação anual com acompanhamento semestral |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão de ouvidorias públicas (Lei 13.460/2017), atendimento humanizado, mediação de conflitos, Lei de Acesso à Informação (LAI), LGPD e acolhimento de denúncias de assédio), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por OUV (28 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| CEQUIDADE | E4.O1.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR2 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR3 | Integrar Ouvidoria, Corregedoria, UGI/CPRI e CEDI em circuito preventivo de integridade | Coexecutores: Corregedoria-Geral; Ouvidoria |
| CEQUIDADE | E8.O2.KR1 | Coexecutar no mínimo 2 ações institucionais anuais de conscientização e enfrentamento ao assédio moral, sexual e à discriminação | Líder: Ouvidoria-Geral e Comitê de Equidade; Coexecutores: Corregedoria-Geral, SGRH, ESAP, ASCOM |
| CG | E8.O2.KR1 | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) |
| CG | E8.O2.KR1 | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI |
| CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) |
| CG | E8.O2.KR1 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI |
| CG | E8.O2.KR1 | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) |
| ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade |
| PDA | E1.O3.KR1 | Implantar atendimento híbrido com canais assistidos | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, PGA |
| PDA | E1.O3.KR2 | Instituir canal permanente de pesquisa e avaliação de satisfação do contribuinte (NPS Fiscal) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria Adjunta |
| PGA | E4.O1.KR1 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PGAAE | E4.O1.KR1 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRI | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| PRT | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria |
| SGRH | E8.O2.KR1 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Ouvidoria-Geral da PGE (OUV),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Dra. Eliana Maria da Silva / Dra. Martha Jackson), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_OUV.xlsx, contemplando 12 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E4.O1.KR3, E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Expurgo de E4.O1.KR1 e supressão formal de E4.O1.KR2 (impossibilidade material nas plataformas e-OUV/e-SIC, convertido em capacitação de Escuta Ativa e CNV c/ ESAP); retorno conclusivo (E4.O1.KR3), 2 ações anuais contra assédio (Dec. 39.054/2024) e Escala de Transparência Adaptada à LGPD (E8.O2.KR2).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.