# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — PA

Unidade: PA — Procuradoria Administrativa
Chefia / Interlocutor(a): Procurador(a)-Chefe da PA
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Pendente (Prioritária)
KRs Vinculados: E4.O1.KR1, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O2.KR1, E5.O2.KR2, E5.O3.KR1, E5.O3.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1 (32 ações)
Síntese das Deliberações: Protocolo Prazo Zero Perdido (E5.O6.KR1), SLA consultivo qualificado (E4.O1.KR1), sustentações no TJMA em licitações/servidores (E5.O1.KR2), admissibilidade recursal (E5.O2.KR2) e modelos da Lei 14.133/21.

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Adequar as rotinas e a triagem interna da unidade aos prazos regulamentares fixados pela PGE para consultas administrativas das secretarias, parametrizando controle de prazos e alertas para assegurar cumprimento do prazo regulamentar em ao menos 90% dos expedientes até 2030. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Assessoria Jurídica | 60 dias |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação na Procuradoria Administrativa | Mapear as etapas de recebimento, distribuição e elaboração de manifestações da unidade em matéria de licitações, contratos e servidores para eliminar tempos mortos e adequar a tramitação aos prazos da PGE. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 60 dias |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes de licitações, contratos e servidores | Elaborar modelos de resposta, notas orientativas de referência e minutas padronizadas para conferir celeridade à análise de consultas repetitivas de competência da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Consolidar teses jurídicas e entendimentos uniformes com a Assessoria Jurídica/PGAAJ para reduzir divergências interpretativas e acelerar respostas a consultas das secretarias. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 180 dias |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema de processos | Configurar alertas preventivos no sistema de processos conforme os prazos regulamentares por complexidade estabelecidos pela PGE, prevenindo extrapolação de prazos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias |
| E4.O1.KR1 | 1º P: Prazo | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta das consultas | Acompanhar mensalmente em painel gerencial se o índice de consultas respondidas no prazo regulamentar atinge a meta mínima de 90%, adotando medidas corretivas imediatas. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Instituir política de gestão e mapeamento de processos estratégicos da Procuradoria Administrativa | Editar ato interno definindo critérios de priorização por impacto econômico, relevância institucional em licitações e repercussão no regime dos servidores públicos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Mapear a carteira de processos estratégicos de grande impacto econômico em contratos, licitações e regime de servidores | Levantar mandados de segurança de grandes certames licitatórios, concessões/PPPs e ações coletivas funcionais com repercussão orçamentária. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | 90 dias |
| E5.O1.KR1 | 2º P: Presença nos Tribunais | Atualizar continuamente o Monitor PGE como carteira viva de processos prioritários da unidade | Tornar obrigatória a atualização periódica no Monitor PGE com status de teses, riscos de liminares e calendário de julgamentos dos processos estratégicos da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: SPGA, PGAAJ | 120 dias |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Consolidar jurisprudência do TJMA e tribunais superiores sobre licitações, concursos e servidores para maximizar o percentual de decisões favoráveis ao Estado. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e rotina contínua |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Reunir procuradores da unidade para revisar teses, memoriais e riscos liminares em processos de grande repercussão administrativa. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Mensal |
| E5.O1.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Despachar diretamente com magistrados e desembargadores em ações que ameacem a continuidade de serviços públicos, contratações estruturantes ou políticas de pessoal. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo |
| E5.O2.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Identificar os principais vetores de judicialização em matéria de pessoal e contratações públicas | Mapear temas repetitivos de ações de servidores e impugnações a editais, identificando causas-raiz nas secretarias para intervenção prévia. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, SEGEP | 90 dias |
| E5.O2.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais sobre temas recorrentes de servidores e licitações | Publicar pareceres referenciais de contratações diretas e regime funcional para aplicação direta pelos órgãos estaduais sem necessidade de envio de consultas individuais repetitivas. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, ESAP | Trimestral |
| E5.O2.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Criar trilha administrativa de composição e conciliação pré-processual para litígios de massa de servidores | Desenvolver rotinas administrativas conjuntas com a SEGEP e CASC para solução consensual de demandas funcionais consolidadas antes do ajuizamento. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, CASC | 150 dias |
| E5.O3.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Instituir programa de advocacia pública preventiva em contratações públicas estruturantes | Atuar preventivamente na modelagem jurídica de editais de concessões, PPPs e grandes obras públicas do Estado, mitigando riscos de paralisação e representações no TCE. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | 90 dias |
| E5.O3.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos e minutas-padrão de editais e contratos | Padronizar editais de licitação e contratos da Lei 14.133/21 com cláusulas resolutivas e regras claras de reequilíbrio econômico-financeiro. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria Jurídica, PGAAJ | 120 dias e rotina contínua |
| E5.O3.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para licitações e contratações diretas | Emitir enunciados administrativos e checklists obrigatórios de instrução processual para as secretarias da administração direta e indireta. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE, CSL | 180 dias |
| E5.O3.KR2 | 3º P: Padronização e Prevenção | Implantar reuniões periódicas de prevenção e alinhamento jurídico com as 5 secretarias de maior demanda consultiva | Revisar com SEGEP, SEDUC, SES, SINFRA e SSP as causas recorrentes de nulidades administrativas, divergências funcionais e dúvidas na instrução de compras. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ, PGAAE | Trimestral |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Mapear os fluxos repetitivos de triagem de processos e elaboração de pareceres na unidade | Identificar tarefas manuais de conferência documental em processos de contratação e pedidos de servidores, automatizando rotinas cartorárias e triagem. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho e distribuição equilibrada de consultas | Adotar quadros visuais e controle de carga de pareceres por procurador e assessor, acelerando a vazão de processos complexos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE | 120 dias |
| E5.O5.KR2 | 3º P: Padronização e Prevenção | Padronizar modelos de pareceres administrativos, despachos e contestações assistidas por modelos e IA | Desenvolver trilha de modelos inteligentes para licitações e contratações diretas, reduzindo pela metade o tempo de análise de editais repetitivos. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), ESAP | 180 dias |
| E5.O5.KR3 | Outros Eixos / Governança | Acompanhar a evolução da produtividade na emissão de pareceres e desfecho de expedientes administrativos | Medir volume de pareceres concluídos, tempo médio de resposta e produtividade por procurador e assessor para subsidiar metas operacionais da unidade. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAE | Semestral |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria Administrativa | Formalizar rotina operacional de controle estrito de intimações em mandados de segurança, ações de servidores e processos judiciais sob condução da unidade. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes na caixa de processos do procurador e supervisão pela chefia | Instituir checagem diária dos expedientes em aberto no SPA e PJe, com alertas preventivos de vencimento em 48h e escalonamento imediato à chefia. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo |
| E5.O6.KR1 | 1º P: Prazo | Realizar monitoramento mensal de prazos críticos judiciais e administrativos da unidade | Auditar mensalmente a tempestividade do cumprimento de todas as intimações judiciais e respostas a consultas, eliminando riscos de perda de prazo. | Líder Executivo: Procuradoria Administrativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| E7.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Propor e executar projeto inovador de Banco Inteligente de Pareceres Referenciais e Minutas Padronizadas | Estruturar repositório indexado com busca semântica para consulta imediata de precedentes administrativos e pareceres de licitações pelas secretarias. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Laboratório de Inovação (INOVA), PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA) | Até 2027 |
| E7.O3.KR2 | Outros Eixos / Governança | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Garantir a participação contínua de procuradores e assessores em cursos da ESAP sobre compras públicas inovadoras, regime funcional e automação. | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em Direito Administrativo, regime jurídico de servidores públicos, licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/2021) e responsabilidade civil do Estado), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| E6.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e pareceres relevantes | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios sintéticos e cópias de decisões favoráveis em licitações, concursos e servidores públicos à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| E5.O2.KR2 | 2º P: Presença nos Tribunais | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Aplicar checklist prévio de admissibilidade e diretrizes do Relatório Semestral da Procuradoria de Brasília para evitar o não conhecimento por óbices formais (Súmulas 7/STJ, 279/STF e 280/STF). | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| E9.O3.KR1 | Outros Eixos / Governança | Requerer sistematicamente a fixação/majoração de honorários sucumbenciais e remeter certidões para cobrança/execução | Formular pedidos expressos de fixação e majoração de honorários sucumbenciais (inclusive recursais, art. 85, § 11, do CPC) em ações ordinárias e mandados de segurança com condenação sucumbencial, apurando o trânsito em julgado e encaminhando tempestivamente os dados/certidões à PDA e PERJP para cobrança, protesto ou compensação em favor do FUNPGE. | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), PERJP, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por PA (1 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Procuradoria Administrativa (PA),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Procurador(a)-Chefe da PA), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_PA.xlsx, contemplando 32 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E4.O1.KR1, E5.O1.KR1, E5.O1.KR2, E5.O2.KR1, E5.O2.KR2, E5.O3.KR1, E5.O3.KR2, E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O5.KR3, E5.O6.KR1, E6.O1.KR2, E7.O3.KR1, E7.O3.KR2, E9.O2.KR1, E9.O3.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Protocolo Prazo Zero Perdido (E5.O6.KR1), SLA consultivo qualificado (E4.O1.KR1), sustentações no TJMA em licitações/servidores (E5.O1.KR2), admissibilidade recursal (E5.O2.KR2) e modelos da Lei 14.133/21.

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.