## Ficha Pactuação PB
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: PB — PROCURADORIA DE BRASÍLIA
Chefia: Dr. Ricardo Séllos ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Inversão da Lógica Recursal, memoriais/sustentações no STF/STJ/TST, Relatório Semestral de Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) sem devolução operacional à origem (evitando retrabalho, mantendo ideia pedagógica para oficinas c/ ESAP/PGAAJ).
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Reestruturar o Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos perante os Tribunais Superiores | Parametrizar o cadastramento obrigatório de feitos com risco fiscal, temas de repercussão geral e incidentes repetitivos em tramitação no STF, STJ e TST, com campos específicos para relator, pauta virtual/presencial, memoriais despachados e sustentações orais. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradoria Judicial, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Integrar automações e alertas processuais dos sistemas do STF e STJ ao Monitor PGE | Desenvolver robôs de monitoramento automatizado para captura diária de pautas de julgamento, certidões e decisões monocráticas das Cortes Superiores, alertando tempestivamente a equipe de Brasília e as especializadas de origem. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Assessoria Estratégica | 180 dias
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Assegurar a entrega direta e despacho qualificado de memoriais sintéticos nos gabinetes dos Ministros em 100% dos processos prioritários pautados perante as Turmas e os Plenários das Cortes Superiores. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua até 2030
4 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR2] KR2: Garantir atuação processual estratégica qualificada em 100% dos processos prioritários monitorados até 2030 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Instituir sistema de revezamento e sustentação oral virtual articulada com os procuradores de base | Estruturar canal de convocação e apoio técnico para que procuradores das especializadas temáticas de São Luís realizem sustentações orais por videoconferência nos processos de alta complexidade fática, articulando a estratégia de julgamento com o procurador de Brasília. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradorias Especializadas de Origem, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo até 2030
5 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Implementar a política de Inversão da Lógica Recursal com filtro prévio de admissibilidade na base | Consolidar a diretriz institucional de não recorrer extraordinariamente de forma automática; condicionar a remessa de recursos ao STF/STJ à apresentação de justificativa técnica de probabilidade de provimento pelo procurador de origem, eliminando agravos com 4% de chance de êxito e focando nos recursos de mérito (34% de êxito potencial). | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e Contínuo
6 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Elaborar e remeter semestralmente à PGAAJ, SGA e Especializadas relatório técnico mapeando os principais óbices de inadmissão no STJ e STF (Súmulas 7/STJ e 279/STF, ausência de prequestionamento e comprovação de feriado local), sem devolução operacional de processos à origem (evitando retrabalho), mas mantendo a proposta de fluxo didático de análise de agravos como iniciativa pedagógica a ser discutida e amadurecida em conjunto com a ESAP e a PGAAJ. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) | Semestral até 2028
7 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O2: Assegurar a defesa jurídica do Estado e a conformidade legal | [E5.O2.KR2] KR2: Aumentar em 20% a taxa de conhecimento de recursos da PGE nos Tribunais Superiores até 2028 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Sistematizar a jurimetria aplicada ao perfil decisório dos gabinetes e turmas das Cortes Superiores | Mapear estatisticamente o posicionamento jurisprudencial de Ministros e Turmas do STF e STJ sobre teses tributárias, administrativas e financeiras, orientando a redação de recursos e a oportunidade estratégica de julgamento. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2028
8 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Parametrizar robô computacional para identificação visual e textual de petições de escritórios patronais/sindicais contumazes, aplicando em lote pareceres de dispensa geral de contrarrazões em teses pacificadas e liberando tempo para processos de risco fiscal. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2028
9 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O6: Garantir o tratamento tempestivo das demandas | [E5.O6.KR1] KR1: Manter em zero a perda de prazos processuais peremptórios em todas as unidades da PGE até 2030 | 1º P: Prazo | Líder | Manter rigoroso controle diário de prazos processuais e expedição de notas de dispensa tempestivas | Acompanhar diariamente as publicações e intimações no STF, STJ e TST, emitindo pareceres formais de dispensa recursal em matérias consolidadas contra a Fazenda Pública (ex.: indenizações tabeladas por morte de custodiados) para estancar desperdício processual. | Líder Executivo: Procuradoria de Brasília (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030
10 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O2: Ampliar o impacto institucional e a cooperação interinstitucional | [E6.O2.KR1] KR1: Desenvolver 10 projetos interinstitucionais com universidades, órgãos públicos e Procuradorias até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Integrar fóruns de cooperação técnica e benchmarking com Procuradorias dos Estados em Brasília | Participar ativamente das redes de articulação jurídica em Brasília (Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados - CONPEG), adotando as melhores práticas das PGEs de SP, BA e SE e atuando como amicus curiae em julgamentos de repercussão geral. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, ESAP | Contínuo até 2030
11 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Capacitar procuradores na confecção de resumos estruturados e superação de triagens por IA do STF e STJ | Promover treinamento com a ESAP e Inova PGE voltado às ferramentas de inteligência artificial adotadas pelas Cortes Superiores (SÓCRATES no STJ e VICTOR no STF), adaptando a estrutura das peças para evitar rejeição sumária por algoritmos de triagem. | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2027
12 | Eixo Estratégico 6 – Fortalecer a imagem institucional e a comunicação com a sociedade | O1: Fortalecer a imagem e o reconhecimento da PGE como referência de excelência | [E6.O1.KR2] KR2: Alcançar crescimento contínuo do alcance médio mensal nas redes sociais da PGE até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Instituir rotina setorial quinzenal de envio de relatórios e cópias de sentenças, acórdãos e tutelas de urgência de alta relevância à ASCOM, viabilizando a divulgação institucional e transparência da atuação da PGE-MA. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo
13 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em técnica recursal avançada perante o STF e o STJ, repercussão geral, recursos repetitivos, superação de óbices sumulares e sustentação oral nas Cortes Superiores), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029
14 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade | [E5.O5.KR2] KR2: Reduzir em 50% o tempo de elaboração de peças e documentos jurídicos padronizados até 2029 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Estruturar repositório padronizado de minutas de agravos internos, memoriais, cotas de dispensa e contrarrazões nos Tribunais Superiores | Padronizar modelos estruturados e resumos executivos adaptados à triagem de IA do STF (VICTOR) e STJ (SÓCRATES), reduzindo o tempo de elaboração documental na Procuradoria de Brasília. | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029

## Demandas para PB
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE PB
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ESAP | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
ESAP | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
ESAP | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
ESAP | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
ESAP | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
ESAP | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
ESAP | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Até 2027, com cronograma semestral
ESAP | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
ESAP | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
ESAP | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
ESAP | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral
GAB | E6.O2.KR1 | Prospectar e formalizar termos de cooperação, convênios e projetos institucionais de alto impacto | Gabinete do Procurador-Geral, ESAP, PGAAE e Procuradoria de Brasília | 180 dias e contínuo até 2030
NC | E5.O5.KR3 | Implantar sistemática de mensuração de produtividade setorial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PCF | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PDA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PERJP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PGA | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGA | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral
PGA | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal
PGA | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
PGA | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Anual
PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
PGA | E4.O1.KR1 | Supervisionar a implementação do ato normativo de prazos regulamentares para consultas e monitorar resolutividade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte
PGAAE | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com primeira carteira em 120 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGAAE | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral
PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias
PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal
PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias
PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias
PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias
PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias
PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias
PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral
PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral
PGAAE | E4.O1.KR1 | Monitorar estrategicamente o cumprimento do ato normativo de prazos regulamentares de consultas em painel executivo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | Conforme cronograma do Portal do Contribuinte
PGAAE | E7.O3.KR1 | Instituir carteira oficial de projetos de inovação da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PGAAE | E7.O3.KR1 | Aproveitar e converter em projeto as iniciativas já propostas pelo INOVA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
PGAAE | E7.O3.KR1 | Implantar 4 projetos de inovação com governança semestral | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Até 2027, com cronograma semestral
PGAAE | E7.O3.KR1 | Integrar o Laboratório de Inovação às demandas reais das unidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
PGAAE | E7.O3.KR1 | Criar painel institucional de inovação, capacitação e certificação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
PGAAE | E7.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de maturidade tecnológica e inovação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
PGAAE | E7.O3.KR3 | Definir trilha oficial de certificações prioritárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília | Mensal (após carteira-base)
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais | 240 dias para plano; rotina contínua
PGAAJ | E5.O2.KR2 | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas | 240 dias
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo
PGARI | E3.O1.KR1 | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete | 120 dias
PJ | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PPIMA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PRI | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 60 dias
PRI | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 60 dias
PRI | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 120 dias
PRI | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 180 dias
PRI | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 120 dias
PRI | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 90 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRI | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRI | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRI | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRI | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRI | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRI | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRI | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRI | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias e rotina contínua
PRI | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRI | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
PRI | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRI | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRI | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
PRI | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRI | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
PRI | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Conforme cronograma contratual PROFISCO
PRI | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRI | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Implementar o ato normativo de prazos regulamentares para resposta a consultas das secretarias e adequar fluxos setoriais | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 60 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Mapear o fluxo interno de consultas das secretarias e gargalos de tramitação | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 60 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Criar protocolo de resposta padronizada para consultas recorrentes da unidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 120 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Firmar entendimentos institucionais sobre matérias repetitivas com a Consultoria | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 180 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 120 dias
PRT | E4.O1.KR1 | Monitorar taxa de cumprimento do prazo regulamentar e tempo de resposta | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Ouvidoria | 90 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Instituir política formal de gestão de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 60 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Mapear a carteira atual de processos estratégicos por especializada | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 90 dias
PRT | E5.O1.KR3 | Padronizar o conceito de “êxito” por área temática | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Reestruturar o uso do Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias
PRT | E5.O1.KR1 | Integrar automações já existentes ao Monitor PGE | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Aumentar a presença institucional em julgamentos e tribunais | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 120 dias para plano; rotina contínua
PRT | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos prioritários | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | Mensal, após carteira-base
PRT | E5.O1.KR2 | Criar dashboards de acompanhamento para processos de grande impacto | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica | 180 dias
PRT | E5.O1.KR2 | Vincular consultoria PROFISCO e IA ao tratamento dos processos estratégicos | Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Assessoria Jurídica (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Conforme cronograma PROFISCO III
PRT | E5.O2.KR1 | Instituir programa de redução de litigiosidade por composição e atuação preventiva | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Identificar os principais vetores de judicialização por secretaria e tema | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 90 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Criar trilha administrativa de composição para casos passíveis de acordo | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 150 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Implantar modelo-piloto de mediação e conciliação virtual | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 180 dias
PRT | E5.O2.KR1 | Elaborar cartilhas orientativas e pareceres referenciais para prevenção de judicialização nas secretarias | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | Trimestral
PRT | E5.O2.KR1 | Incorporar o grupo de trabalho com o TJMA no plano de prevenção de litigiosidade | Coexecutores: Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) | 120 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Instituir programa de advocacia pública preventiva por temas críticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Selecionar e priorizar 5 secretarias estratégicas para intervenção consultiva intensiva | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Instituir rotina de pareceres preventivos temáticos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias e rotina contínua
PRT | E5.O3.KR1 | Criar normas e orientações internas de conformidade e compliance para temas recorrentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Criar painel de litígios evitáveis por secretaria e tema | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 150 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Usar dados de prevenção de 2025 como linha de base gerencial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRT | E5.O3.KR1 | Produzir relatório semestral de prevenção de litígios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Semestral
PRT | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 60 dias
PRT | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 90 dias
PRT | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 120 dias
PRT | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRT | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses
PRT | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | Conforme cronograma contratual PROFISCO
PRT | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PRT | E5.O5.KR3 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria do Contencioso Fiscal; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Procuradoria da Saúde; Procuradoria da Educação; Procuradoria da Segurança Pública; Procuradoria Trabalhista; Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente; Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Procuradoria Judicial; Procuradoria de Brasília; Procuradoria Regional de Imperatriz; Procuradoria Regional de Timon | 180 dias
PSP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em demandas da Segurança Pública e concursos militares | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
PT | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028
SGA | E5.O1.KR2 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030