# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — PGARI

Unidade: PGARI — Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional
Chefia / Interlocutor(a): Dr. Daniel Blume
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E3.O1.KR1, E5.O4.KR1, E5.O4.KR2, E9.O2.KR1 (12 ações)
Síntese das Deliberações: Papel estritamente articulador (não executivo): articulação institucional para captação/parcerias externas (E3.O1.KR1) e diálogo interinstitucional preventivo em riscos normativos e socioambientais (E5.O4.KR1 e E5.O4.KR2).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Articular a instituição de Programa Permanente de Captação de Recursos Externos | Atuar de forma consultiva e articuladora na proposição de fluxo institucional de cooperação com o Escritório de Representação em Brasília, PGAAE e Gabinete para prospecção de recursos externos, sem ônus de execução orçamentária direta. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, Procuradoria de Brasília, Gabinete | 120 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Articular o mapeamento e a revisão de convênios e parcerias institucionais ativas | Promover a interlocução interinstitucional para acompanhamento estratégico de convênios e termos de cooperação vigentes junto às secretarias parceiras e à PGAAE. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA, Serviço de Controle de Contratos | Semestral |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Prospectar parcerias estratégicas junto a organismos multilaterais e instituições de fomento | Realizar interlocução institucional proativa com organismos nacionais e internacionais (como o BID e agências de fomento) para identificar oportunidades de financiamento a projetos estratégicos da PGE-MA. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, ESAP, Gabinete | Contínuo |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Articular diretrizes institucionais para captação de emendas parlamentares | Atuar na ponte de relacionamento institucional com o Parlamento e o Gabinete para apresentação da carteira de projetos estratégicos da PGE-MA aptos à recepção de emendas. | Articulador: PGARI; Coexecutores: Gabinete, PGAAE, PGA | 180 dias |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Apoiar a estruturação de Painel/Dashboard BI de acompanhamento de parcerias e captações | Fornecer subsídios de relacionamento institucional à Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA para visualização das frentes de cooperação e recursos prospectados. | Articulador: PGARI; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027 |
| E3.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Articular o alinhamento entre fontes externas prospectadas e o planejamento estratégico | Participar de forma consultiva e articuladora do alinhamento entre as oportunidades de captação externa e as prioridades estratégicas definidas pela PGAAE e PGA. | Articulador: PGARI; Coexecutores: PGAAE, PGA | Anual |
| E5.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Vincular o monitoramento normativo prévio ao Comitê de Riscos Institucionais e CPARI | Atuar em caráter estritamente articulador na interlocução prévia com a Casa Civil, CPARI e Gabinete para sinalização antecipada de proposições estratégicas, cabendo a análise técnico-jurídica formal de constitucionalidade e legalidade exclusivamente à Assessoria Jurídica (ASJUR). | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | 120 dias e Contínuo |
| E5.O4.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir protocolo de alerta institucional para projetos normativos de alto impacto financeiro ou regulatório | Promover o relacionamento institucional preventivo e o diálogo intersetorial sobre temas normativos de alto impacto governamental junto ao CPARI e Gabinete, resguardada a competência consultiva exclusiva da ASJUR. | Articulador: PGARI; Execução Técnico-Jurídica: Assessoria Jurídica (ASJUR); Coexecutores: CPARI, Gabinete | Mensal até 2030 |
| E5.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Constituir Grupo de Trabalho Interinstitucional com órgãos ambientais e secretarias executoras | Articular protocolo de cooperação com SEMA, AGERP, ITERMA, SECID e universidades para levantamento conjunto de conflitos fundiários, desapropriações e passivos ambientais em grandes empreendimentos estaduais. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA), CPARI, SEMA, SECID | 180 dias |
| E5.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Construir Matriz Institucional de Riscos Socioambientais e Urbanísticos do Estado | Catalogar os 4 macrotemas críticos de vulnerabilidade jurídica (ex.: regularização fundiária quilombola/indígena, licenciamento de infraestrutura rodoviária e portuária, saneamento básico e gestão de bacias hídricas), classificando-os por probabilidade e impacto orçamentário. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: PPIMA, CPARI, Assessoria Jurídica | 240 dias (elaboração) e Anual |
| E5.O4.KR2 | Outros Eixos / Governança | Formular planos de mitigação e acordos de composição extrajudicial para os macrotemas prioritários | Desenvolver diretrizes jurídicas resolutivas, termos de ajustamento de conduta preventivos e minutas de composição com Ministério Público e Defensoria Pública para solucionar conflitos socioambientais sem judicialização prolongada. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: CPARI, PPIMA, PGAAJ | Até 2030 |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em articulação interinstitucional, relações governamentais e federativas (CONPEG/FONACRI), autocomposição e mediação de conflitos socioambientais e fundiários), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por PGARI (44 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASJUR | E5.O4.KR1 | Prestar assessoramento técnico na análise prévia de constitucionalidade e legalidade de atos normativos | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); CPARI; PGAAJ |
| ASJUR | E5.O4.KR2 | Elaborar diagnósticos jurídicos e notas técnicas em macrotemas estratégicos de risco governamental | Líder: Assessoria Jurídica; Coexecutores: PGARI; CPARI; PPIMA |
| ESAP | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| ESAP | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| ESAP | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| ESAP | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Consolidar carteira institucional de projetos aptos à captação | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Definir critérios institucionais para emendas parlamentares | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Manter e revisar convênios e parcerias já existentes | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Prospectar novas parcerias com instituições públicas, privadas e acadêmicas | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Avaliar juridicamente a caracterização da ESAP ou do INOVA como ICT | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Criar painel de captação com metas anuais intermediárias até 2028 | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR1 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) |
| PGAAJ | E5.O2.KR1 | Aproveitar dados e resultados de iniciativas institucionais e comitês de desjudicialização | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGARI |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Dr. Daniel Blume), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_PGARI.xlsx, contemplando 12 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E3.O1.KR1, E5.O4.KR1, E5.O4.KR2, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Papel estritamente articulador (não executivo): articulação institucional para captação/parcerias externas (E3.O1.KR1) e diálogo interinstitucional preventivo em riscos normativos e socioambientais (E5.O4.KR1 e E5.O4.KR2).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.