## Ficha Pactuação SEO
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: SEO — SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Chefia: Valdenice ¦ SEI: 2026.11103.07203 ¦ Status: Respondido no SEI ¦ Pauta: Monitoramento mensal da LOA/FUNPGE, redução de Restos a Pagar (< 5%) e dupla checagem contábil para pagamento tempestivo de RPVs e advogados dativos.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Definir calendário interno de consolidação de demandas das unidades setoriais e especializadas, procedendo à emissão antecipada de reservas orçamentárias e Notas de Empenho (NE) no SIAFEM/SIGEF até o 3º trimestre de cada exercício. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral
2 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Mapear tempestivamente insuficiências de saldo em dotações de contratos essenciais, instruir processos eletrônicos de créditos suplementares e articular remanejamentos com celeridade junto à SEPLAN para garantir cobertura contratual ininterrupta. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias
3 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Subsidiar as reuniões periódicas da USF e Direção-Geral com demonstrativos detalhados de saldos orçamentários disponíveis por elemento de despesa, alertando sobre riscos de sobra ou estrangulamento de dotações. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro | Mensal
4 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Executar a emissão tempestiva de reservas e Notas de Empenho específicas para os contratos de aquisição de bens e serviços de modernização da PGE-MA, assegurando estrita aderência às rubricas e cronogramas do BID. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo
5 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Compatibilizar as dotações autorizadas na LOA para os projetos de modernização tecnológica, infraestrutura e governança da PGE com as metas pactuadas no cronograma global físico-financeiro do programa. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral
6 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em orçamento público (PPA, LDO e LOA), execução orçamentária e financeira no SIAFE, empenho, liquidação, Restos a Pagar e gestão de fundos especiais (FUNPGE)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para SEO
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE SEO
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal
SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária | Diário / Contínuo
SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual
UGAM | E3.O1.KR2 | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias
UGAM | E3.O1.KR2 | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Anual
USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal
USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre
USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal
USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário
USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício
USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo