# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — SGT

Unidade: SGT — Serviços Gerais e Transportes
Chefia / Interlocutor(a): Silvia Madeira Dias (Despacho nº 56/2026)
Processo SEI: 2026.11103.07209 | Status: Respondido no SEI
KRs Vinculados: E2.O1.KR1, E8.O1.KR1, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1 (15 ações)
Síntese das Deliberações: Eficiência na gestão de frota, manutenção predial, redução de consumo de água/energia (E2.O1.KR1) e práticas sustentáveis (Eixo 8).

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Gestão e fiscalização integrada de contratos de mão de obra terceirizada e apoio predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Auditar postos terceirizados de apoio administrativo, recepção, vigilância e motoristas, aplicando glosas a postos vagos ou desnecessários para assegurar a meta de 10% de economia de custeio. | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: UGAM | Contínuo até 2026 |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Racionalização da distribuição de insumos e conservação predial (Despacho SEI nº 56/2026) | Implantar cronograma programado (quinzenal/mensal) de remessa parametrizada de materiais de limpeza às unidades da capital e regionais, controlando consumo per capita. | Líder: SGT; Coexecutores: UGAM, Regionais | 60 dias / Rotina Permanente |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Colaboração institucional para eliminação de impressões e papel físico | Atuar junto à Supervisão de Informática e UGAM na transição para rotinas 100% digitais no SEI/SPA, reduzindo despesas com locação de impressoras e papel. | Líder: SGT; Coexecutores: Supervisão de Informática, UGAM | Até 2027 |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implementar política de racionalização de materiais de consumo | Revisar padrões de requisição, fixar cotas internas por setor e reforçar rotinas de uso racional de papel e materiais | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 60 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Levantar volume atual de resíduos gerados, fração reciclável, forma de destinação, contratos de coleta e pontos de descarte existentes | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 90 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Mapear infraestrutura mínima de coleta seletiva por unidade | Identificar necessidade de lixeiras específicas, sinalização, ponto de armazenamento e rotina de retirada | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 120 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Implantar política de coleta seletiva e destinação correta | Formalizar fluxo de segregação de resíduos, acondicionamento, retirada, registro e destinação final | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 180 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Celebrar parcerias operacionais para reciclagem e destinação ambientalmente adequada | Buscar cooperação com cooperativas, órgãos ambientais, parceiros públicos e privados para viabilizar a destinação | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | 240 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Monitorar semestralmente o aumento do volume reciclado corretamente | Comparar volume-base com volume destinado corretamente após implantação do programa | Coexecutores: Conselho Superior; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Comitê de Equidade | Semestral |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Identificar focos ocupacionais de risco e fatores de adoecimento | Cruzar afastamentos, carga de trabalho, setores críticos, mobiliário e condições ambientais para identificar causas-raiz | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 150 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Executar plano corretivo de ergonomia e condições ambientais | Adequar mobiliário, estações de trabalho, iluminação, ventilação e rotinas organizacionais de maior impacto | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| E9.O1.KR3 | Outros Eixos / Governança | Adequar e modernizar os espaços de refeição da sede e das regionais | Executar adequações sanitárias, ergonômicas e funcionais nas copas e áreas de refeição da sede e das procuradorias regionais até 2030. | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em logística administrativa, gestão de frotas e manutenção predial sustentável, segurança do trabalho, direção defensiva e fiscalização de serviços terceirizados), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 2. Demandas Externas Recebidas por SGT (7 ações)

| Origem | KR | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| UGAM | E2.O1.KR1 | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR1 | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E5.O7.KR1 | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E8.O1.KR1 | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |
| UGAM | E8.O1.KR1 | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Serviços Gerais e Transportes (SGT),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: 2026.11103.07209), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Silvia Madeira Dias (Despacho nº 56/2026)), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_SGT.xlsx, contemplando 15 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E2.O1.KR1, E8.O1.KR1, E9.O1.KR3, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: Eficiência na gestão de frota, manutenção predial, redução de consumo de água/energia (E2.O1.KR1) e práticas sustentáveis (Eixo 8).

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.