## Ficha Pactuação SI
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: SI — SUPERVISÃO DE INFORMÁTICA
Chefia: Marcio Roberto / Alice ¦ SEI: Verificar SEI ¦ Status: Reunião Realizada ¦ Pauta: Liderança estrita em infraestrutura física, redes, servidores, backup Veeam/Nutanix (E7.O2.KR1/KR2 e E7.O3.KR3), PDTIC (E7.O4.KR1) e artefatos de TIC do BID (E3.O1.KR3), transferindo sistemas/BI/IA para Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Acompanhar os Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e cronogramas físico-financeiros de todas as contratações tecnológicas vinculadas ao empréstimo internacional do BID. | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030
2 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O1: Aprimorar a gestão de processos estratégicos | [E5.O1.KR1] KR1: Cadastrar e monitorar 100% dos processos estratégicos da PGE até 2027 | 2º P: Presença nos Tribunais | Líder | Manter a soberania do Data Center da PGE e instituir governança rígida de chamados de TIC | Preservar a integridade, memória e capacidade de processamento dos servidores Nutanix HCI da PGE para o SPA, vedando a absorção indevida de sistemas de grande porte da ATI (SEI Estadual); padronizar fluxos formais de chamados evitando pedidos customizados desestruturados ('analogia do Word'). | Liderança: Supervisão de Informática; Instância Decisória: Procurador-Geral do Estado | Imediato / Permanente
3 | Eixo Estratégico 5 – Alcançar maior eficiência e resolutividade nos processos internos e externos | O5: Otimizar e automatizar rotinas e processos | [E5.O5.KR1] KR1: Reduzir em 20% o tempo dedicado a tarefas manuais e repetitivas até 2028 | 3º P: Padronização e Prevenção | Líder | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Garantir disponibilidade de máquinas virtuais, conectividade de rede e sustentação de infraestrutura física no Data Center Nutanix para operação contínua dos robôs desenvolvidos e geridos pela Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA. | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029
4 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O1: Adotar ferramentas de Inteligência Artificial e automação | [E7.O1.KR1] KR1: Automatizar 30% da elaboração de pareceres padronizados com inteligência artificial até 2028 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Disponibilizar servidores dedicados, APIs seguras e integração do repositório institucional de pareceres ao motor de busca semântica e IA, resguardando a confidencialidade e a governança de dados. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo
5 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR1] KR1: Substituir 100% dos equipamentos de TI obsoletos até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Substituir 100% das estações de trabalho defasadas (29 computadores obsoletos mapeados pela TI) mediante aquisições por recursos próprios finalizadas e contratações estruturantes do PROFISCO III/BID, com baixa patrimonial e integração à segurança da informação. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais)
6 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Garantir a infraestrutura e arquitetura de backup automatizado e contingência de dados com Veeam Backup | Projetar, homologar e manter rotinas automatizadas de cópia de segurança em ambiente local e secundário com o software Veeam Backup & Replication, resguardando os bancos de dados do SPA e acervos processuais da PGE. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias / Contínuo
7 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Incluir no PROFISCO e realizar capacitação técnica oficial em Nutanix HCI e Veeam Backup | Contratar e fornecer treinamento oficial e especializado para os servidores da TI da PGE nas ferramentas de Hiperconvergência (HCI Nutanix) e backup avançado (Veeam), superando o gargalo da operação autodidata e blindando o Data Center contra riscos de configuração. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias
8 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O2: Modernizar a infraestrutura tecnológica e segurança de dados | [E7.O2.KR2] KR2: Assegurar 100% de capacidade de recuperação de dados processuais em contingências até 2028 | Outros Eixos / Governança | Líder | Instituir calendário semestral de testes práticos de contingência e restauração de dados | Realizar simulações periódicas semestrais de recuperação de desastres (Disaster Recovery), auditando a integridade das bases do SPA, tempos de restauração (RTO) e ponto de recuperação (RPO). | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral
9 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR1] KR1: Implementar 5 projetos estratégicos de inovação e modernização voltados a desafios prioritários da PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Coexecutor | Dar suporte de infraestrutura e sustentação técnica à carteira de projetos de inovação da PGE | Viabilizar a infraestrutura e implantação das 5 soluções de inovação prioritárias: ferramenta Minuta IA, robôs RPA, plataformas de pesquisa jurídica inteligente, automação do portal de pagamentos e modernização do SPA. | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: ESAP, PGAAE, Gabinete do Procurador-Geral | Até 2030 (cronograma BID)
10 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR2] KR2: Capacitar 25% do corpo funcional em Direito Digital e Inteligência Artificial até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Disponibilizar laboratórios virtuais, acessos a ferramentas e apoio instrutório para formações funcionais em ferramentas de IA generativa, processo eletrônico e jurimetria promovidas pela ESAP. | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027
11 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O3: Fomentar uma cultura de inovação institucional | [E7.O3.KR3] KR3: Certificar 25% dos servidores da área de tecnologia nas principais competências digitais até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Promover a certificação técnica oficial dos servidores de tecnologia nas soluções essenciais | Inscrever a equipe técnica de TI em cursos oficiais de certificação em Hiperconvergência Nutanix, Veeam Backup & Replication, segurança de redes/firewall e governança de dados (ITIL/COBIT). | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2029
12 | Eixo Estratégico 7 – Promover a transformação digital e a inovação tecnológica | O4: Institucionalizar a Governança de TIC | [E7.O4.KR1] KR1: Executar 100% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Gerenciar, revisar anualmente e executar integralmente as ações do PDTIC | Acompanhar o cumprimento dos investimentos, metas de conectividade, políticas de segurança da informação e governança corporativa previstas no Plano Diretor de TIC da PGE-MA. | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030 (revisão anual)
13 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em infraestrutura de redes, segurança da informação, administração de servidores, virtualização (Nutanix/VMware), backup corporativo (Veeam) e governança de TIC (PDTIC)), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para SI
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE SI
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
ASCOM | E6.O1.KR1 | Avaliar viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet junto à TIC | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
ASCOM | E6.O1.KR1 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
ASCOM | E6.O1.KR1 | Consultar painéis do SPA/BI como fontes complementares de pautas institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Especializadas Fiscais e Judiciais | 120 dias
ASCOM | E6.O1.KR2 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias
CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias
CSL | E2.O2.KR1 | Segregar carteira estratégica de contratações estruturantes PROFISCO III / BID | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Supervisão de Informática, Coordenação PROFISCO III | 60 dias
CSL | E2.O2.KR1 | Implantação de Painel Compartilhado de Visibilidade e Transparência Intersetorial de Demandas | Liderança: CSL, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Apoio: Serviço de Controle de Contratos, Serviço de Material e Patrimônio | 90 dias
GAB | E5.O5.KR1 | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo
OUV | E4.O1.KR3 | Instituir rotina interna de monitoramento dos prazos das manifestações nos sistemas oficiais | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base
OUV | E8.O2.KR2 | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados | Semestral
PA | E4.O1.KR1 | Parametrizar controle de prazos regulamentares e alertas de SLA no sistema de processos | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
PA | E5.O5.KR1 | Mapear os fluxos repetitivos de triagem de processos e elaboração de pareceres na unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias
PB | E5.O1.KR1 | Reestruturar o Monitor PGE como carteira viva de processos estratégicos perante os Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradoria Judicial, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 120 dias
PB | E5.O1.KR1 | Integrar automações e alertas processuais dos sistemas do STF e STJ ao Monitor PGE | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Assessoria Estratégica | 180 dias
PB | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2028
PCF | E1.O3.KR1 | Integrar o catálogo de demandas tributárias simples do Contencioso Fiscal ao Portal do Contribuinte | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Até 2027
PCF | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo automatizado para atendimento de pedidos de compensação tributária e certidões | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
PCF | E5.O5.KR1 | Mapear os fluxos operacionais mais repetitivos da Procuradoria do Contencioso Fiscal | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
PCF | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças tributárias inteligentes para demandas fiscais de massa | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
PCF | E5.O5.KR2 | Criar modelos assistidos para impugnação de glosa de créditos inidôneos de ICMS | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2029
PCF | E5.O5.KR2 | Automatizar a requisição e recepção de cálculos e informações fiscais junto à SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2029
PDA | E1.O3.KR1 | Estruturar o projeto Portal do Contribuinte com governança clara | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 45 dias
PDA | E1.O3.KR1 | Desenhar fluxo digital com triagem automatizada | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | 120 dias após contratação
PDA | E1.O3.KR1 | Executar piloto do portal com conjunto limitado de serviços | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Até 6 meses após contratação
PDA | E1.O3.KR2 | Instituir canal permanente de pesquisa e avaliação de satisfação do contribuinte (NPS Fiscal) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Ouvidoria, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria Adjunta | 180 dias para homologação; mensuração semestral contínua
PDA | E1.O5.KR3 | Executar integração SPA/SEFAZ para consultas automáticas de execuções fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEFAZ | Cronograma plurianual com entregas semestrais
PDA | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Cronograma plurianual PROFISCO
PDA | E5.O5.KR1 | Mapear rotinas repetitivas de ajuizamento, cálculo de atualização e conferência de guias de pagamento | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), NIRF | 90 dias
PDA | E5.O5.KR1 | Implantar fluxo automatizado de triagem de prescrição intercorrente e causas extintivas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
PDA | E5.O5.KR2 | Desenvolver esteira de peticionamento fiscal em lote para execuções e manifestações padronizadas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 180 dias
PERJP | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027
PERJP | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Até 180 dias após contratação do sistema
PERJP | E5.O5.KR1 | Mapear fluxos repetitivos de conferência de cálculos e emissão de RPVs | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Núcleo de Cálculos | 90 dias
PGA | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
PGA | E7.O2.KR2 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias
PGA | E7.O2.KR2 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias após contratação/definição da solução
PGA | E7.O2.KR2 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Conforme cronograma BID 2026
PGA | E7.O2.KR2 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral, a partir da implantação
PGA | E7.O4.KR1 | Supervisionar a governança institucional e a alocação orçamentária do Plano Diretor de TIC (PDTIC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030
PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias
PGAAE | E7.O2.KR2 | Projetar a nova arquitetura de backup e recuperação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 90 dias
PGAAE | E7.O2.KR2 | Implantar solução de backup automatizado com testes regulares | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 180 dias após contratação/definição da solução
PGAAE | E7.O2.KR2 | Treinar equipe técnica nas ferramentas de backup e virtualização | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Conforme cronograma BID 2026
PGAAE | E7.O2.KR2 | Instituir calendário semestral de testes de contingência e restauração | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Semestral, a partir da implantação
PGAAE | E7.O4.KR1 | Monitorar o alinhamento estratégico e a integração dos marcos do PDTIC com o PROFISCO III | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2030 (revisão semestral)
PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo)
PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027
PGAAJ | E5.O1.KR1 | Instituir política institucional de gestão de processos estratégicos e prioritários da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradores do Estado e assessores lotados no setor; Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias
PGAAJ | E5.O1.KR1 | Avaliar e implementar ferramentas de automação e robôs (RPA) no Monitor PGE | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Subprocuradoria-Geral Adjunta | 360 dias
PGAAJ | E5.O1.KR2 | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas | 360 dias
PGAAJ | E5.O2.KR1 | Monitorar painel de indicadores de ingresso de novas demandas contra o Estado | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Especializadas Contenciosas; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 300 dias / Trimestral
PGARI | E3.O1.KR1 | Apoiar a estruturação de Painel/Dashboard BI de acompanhamento de parcerias e captações | Articulador: PGARI; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027
PJ | E5.O2.KR1 | Implementar e operar o Sistema Bacelar para prevenção de cobranças duplicadas de dativos | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Contínuo
PJEFP | E5.O3.KR2 | Articular acesso direto da PJEFP aos sistemas de dados funcionais e financeiros das secretarias geradoras de litígios massivos | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: SEDUC, IPREV, SEAD, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 180 dias (implantação) e Contínuo até 2030
PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028
PSAU | E5.O5.KR1 | Implantar triagem inteligente e distribuição automatizada por matéria no fluxo de entrada de processos | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | 180 dias
PSAU | E5.O5.KR3 | Implantar painel de jurimetria e acompanhamento em tempo real da vazão processual da Procuradoria da Saúde | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | 150 dias
PT | E5.O5.KR1 | Mapear e padronizar fluxos de triagem e cadastramento de notificações no PJe-JT | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGA, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2028
PT | E5.O5.KR2 | Estruturar banco de peças no Assistente de Petição para defesas em terceirização (Tema 246/STF) | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), PGAAJ | Até 2028
PT | E5.O5.KR2 | Integrar consultas eletrônicas diretas aos sistemas de contratos e folha de terceirizados | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), SEPLAN, SEFAZ | Até 2029
SCC | E2.O2.KR2 | Implantar painel de fiscalização e gestão contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM) | 120 dias
SCC | E2.O2.KR3 | Implantar sistema automatizado de alerta de vencimentos contratuais | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Comissão Setorial de Licitação (CSL) | 60 dias
SDD | E5.O5.KR1 | Aperfeiçoar a automação da triagem e distribuição de processos judiciais | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Coexecutores: Chefia da Central, equipe de conferência e Procuradorias Especializadas (regras de negócio). | Implantação progressiva até dezembro/2028
SDD | E5.O5.KR1 | Implantar painel gerencial de monitoramento das comunicações e da distribuição judicial | Líder: Chefia da Central (requisitos e indicadores); Coexecutor Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI). | Versão inicial até setembro/2027; revisão contínua
SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo
SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral
SGA | E5.O1.KR1 | Mapear e triar continuamente a carteira de processos estratégicos por especializada | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradoria Judicial, Especializadas Temáticas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Contínuo até 2027
SGRH | E5.O5.KR3 | Mapeamento BPMN e definição de SLAs para rotinas de gestão de pessoas (Eixo II - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 12 meses
SGRH | E7.O3.KR1 | Implantar o Assentamento Funcional Digital (AFD) e Painel de BI de Gestão de Pessoas (Eixo IV - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Até 2027
SGT | E2.O1.KR1 | Colaboração institucional para eliminação de impressões e papel físico | Líder: SGT; Coexecutores: Supervisão de Informática, UGAM | Até 2027
SMP | E2.O1.KR1 | Modernização e informatização do controle de estoque do almoxarifado central (Despacho SEI nº 057/2026) | Líder: SMP; Coexecutores: UGAM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 180 dias
UGAM | E5.O5.KR1 | Padronizar fluxos administrativos e automatizar triagem e distribuição de processos | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Serviço de Digitalização e Distribuição; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradorias Especializadas e Regionais | Até 2028
USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo