# Ficha Individualizada de Pactuação Setorial — UGAM

Unidade: UGAM — Unidade Gestora de Atividade Meio
Chefia / Interlocutor(a): Chefia de UGAM
Processo SEI: Verificar SEI | Status: Reunião Realizada
KRs Vinculados: E2.O1.KR1, E2.O1.KR2, E2.O2.KR2, E2.O2.KR3, E3.O1.KR2, E5.O5.KR1, E5.O7.KR1, E8.O1.KR1, E9.O2.KR1 (15 ações)
Síntese das Deliberações:

## 1. Plano de Ação Setorial (5W2H)

| KR | Pilar 3 Ps | Ação (O QUÊ) | Subação (COMO) | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir programa permanente de eficiência de gastos da PGE-MA | Editar ato interno criando programa de eficiência de gastos, com escopo sobre contratos fixos, material de escritório, consumo administrativo e custos recorrentes | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 45 dias |
| E2.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Consolidar linha de base de custos operacionais 2025/2026 | Levantar custos com contratos fixos, papel, material de escritório, consumo de almoxarifado, manutenção e despesas administrativas recorrentes | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 60 dias |
| E2.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Levantar bens móveis e equipamentos, classificando-os como em uso, subutilizados, recuperáveis, ociosos ou inservíveis | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 180 dias |
| E2.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Definir quais bens serão realocados, recuperados, descartados ou encaminhados à SEGEP | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 240 dias |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Revisar, antes da assinatura e antes do empenho, documentos essenciais, aderência orçamentária, cláusulas críticas e designação de fiscais | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| E2.O2.KR2 | Outros Eixos / Governança | Implantar painel de fiscalização contratual | Monitorar vigência, aditivos, saldo financeiro, entregas, sanções, atestes e execução por contrato | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| E2.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Implantar sistema de alerta de vencimentos contratuais | Configurar agenda de alertas com antecedência mínima de 180, 120, 90 e 60 dias | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos | 60 dias |
| E2.O2.KR3 | Outros Eixos / Governança | Vincular renovação contratual ao plano anual de contratações | Inserir cada vencimento no calendário institucional e cobrar providências preliminares das áreas competentes | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Comissão Setorial de Licitação (CSL); Serviço de Controle de Contratos | 90 dias |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Integrar orçamento, captação e planejamento estratégico em um único ciclo decisório | Cruzar metas do planejamento, disponibilidade orçamentária, fontes externas e cronograma de execução | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| E3.O1.KR2 | Outros Eixos / Governança | Auditar anualmente a aderência do eixo às metas de financiamento e execução | Verificar captação, execução, regularidade financeira, conformidade e avanço do PROFISCO III | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Anual |
| E5.O5.KR1 | 3º P: Padronização e Prevenção | Padronizar fluxos administrativos e automatizar triagem e distribuição de processos | Parametrizar rotinas de triagem automatizada (RPA) e modelos administrativos homologados, reduzindo o tempo de tramitação e intervenção manual nas áreas-meio e de distribuição. | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio; Coexecutores: Serviço de Digitalização e Distribuição; Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradorias Especializadas e Regionais | Até 2028 |
| E5.O7.KR1 | Outros Eixos / Governança | Avaliar necessidade de contratação ou recomposição de apoio técnico especializado | Verificar déficit de TI, apoio administrativo, contabilidade, tecnologia e outras áreas críticas para suportar a modernização | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 150 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Instituir Programa de Sustentabilidade e Inclusão da PGE-MA | Editar ato interno criando programa com dois módulos integrados: sustentabilidade operacional e equidade/diversidade/inclusão | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 60 dias |
| E8.O1.KR1 | Outros Eixos / Governança | Coletar linha de base do manejo de resíduos nas unidades da PGE | Levantar volume atual de resíduos gerados, fração reciclável, forma de destinação, contratos de coleta e pontos de descarte existentes | Líder Coordenador: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Setores Executores: SMP, SGT, SGRH | 90 dias |
| E9.O2.KR1 | Outros Eixos / Governança | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em planejamento de contratações anuais (PCA), governança administrativa, execução orçamentária, gestão de compras e logística pública integrada), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## 3. Minuta de Despacho de Validação SEI

À Chefia da Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM),

No âmbito da consolidação do Planejamento Estratégico 2027–2030 da PGE-MA (Processo SEI: Verificar SEI), e em conformidade com o alinhamento técnico realizado com a unidade (Chefia de UGAM), a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica acosta aos presentes autos a versão consolidada e saneada do Plano de Ação Setorial (Plano_Acao_Pos_Comparacao_UGAM.xlsx, contemplando 15 ações estratégicas vinculadas aos resultados-chave E2.O1.KR1, E2.O1.KR2, E2.O2.KR2, E2.O2.KR3, E3.O1.KR2, E5.O5.KR1, E5.O7.KR1, E8.O1.KR1, E9.O2.KR1).

Destaques técnicos consolidados: 

Solicita-se a conferência e o lançamento de despacho simplificado de validação ("Com reunião de alinhamento e planilha saneada anexada aos autos, valido os dados e o Plano de Ação desta unidade para o ciclo 2027–2030"), restituindo-se os autos à Assessoria de Planejamento / PGAAE para homologação final.