## Ficha Pactuação USF
FICHA DE PACTUAÇÃO SETORIAL: USF — UNIDADE SETORIAL DE FINANÇAS
Chefia: Maria de Nazaré ¦ SEI: 2026.11103.07203 ¦ Status: Respondido no SEI ¦ Pauta: Retificado ano-base (2025 -> 2026); isenta de prospecção externa (E3.O1.KR1) e de gestão negocial do BID (E3.O1.KR3), focando em 100% de execução orçamentária (E3.O1.KR2) e conformidade financeira.
Ordem | Eixo Estratégico | Objetivo Estratégico | Meta (KR) | Pilar 3 Ps | Papel na Ação | Ação (O QUÊ) | Subação / Metodologia (COMO) | Responsáveis (QUEM) | Prazo (QUANDO)
1 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Aplicar checklist financeiro obrigatório para validação de dados bancários, titularidade de beneficiários, retenções legais e histórico de pagamentos antes da emissão de ordens bancárias, prevenindo duplicidades e bloqueios. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos | 60 dias / Contínuo
2 | Eixo Estratégico 1 – Incrementar a arrecadação e otimizar a cobrança da dívida ativa | O1: Reduzir o montante de precatórios e requisições de pequeno valor | [E1.O1.KR2] KR2: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais e pagamentos duplicados de RPVs até 2027 | Outros Eixos / Governança | Líder | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Instituir rotina regular de conferência, liquidação e pagamento para as requisições de honorários de defensores dativos em consonância com as normativas do CNJ e Tribunal de Justiça, assegurando dotação orçamentária e cota financeira tempestiva. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal
3 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Retificar o ano de referência (corrigindo erro material na planilha do SEI de 2025 para 2026) e mapear o histórico de pagamentos, liquidações e saldos contratuais da PGE-MA para identificar sazonalidades, gargalos e antecipar demandas. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre
4 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Instituir comissão permanente de acompanhamento mensal entre a Setorial Financeira, Diretoria-Geral e setores demandantes para avaliar o ritmo de despesas, programar cotas e deliberar sobre remanejamentos tempestivos, evitando contingenciamentos involuntários. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal
5 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Acompanhar o processamento diário de liquidações contratuais (limpeza, vigilância, locação, TI), sinalizando previamente à Secretaria de Estado da Administração (SEAD) a necessidade de liberação de cotas financeiras de caixa para honrar os compromissos sem atrasos. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário
6 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Promover o saneamento das obrigações contratuais a cada encerramento de exercício em dezembro, mitigando o acúmulo excessivo de Restos a Pagar e articulando a liberação prioritária de cotas financeiras suplementares junto à SEAD no início do exercício seguinte. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício
7 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR2] KR2: Executar 100% do orçamento anual planejado da PGE em cada exercício até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Consolidar e disponibilizar aos gestores dados extraídos do SIAFEM e SIGEF demonstrando a evolução das despesas por fonte de recursos, elemento de despesa e projetos estratégicos institucionais. | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Mensal
8 | Eixo Estratégico 3 – Incrementar e executar integralmente o orçamento institucional | O1: Ampliar fontes de receita e otimizar a execução orçamentária | [E3.O1.KR3] KR3: Executar 100% dos projetos e recursos do PROFISCO III previstos para a PGE até 2030 | Outros Eixos / Governança | Líder | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Prestar suporte operacional e proceder à liquidação e pagamento das despesas contratadas no âmbito do programa PROFISCO III, assegurando segregação de contas e atendimento aos manuais de desembolso do BID. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo
9 | Eixo Estratégico 9 – Valorizar, integrar e qualificar servidores e procuradores | O2: Ampliar a capacitação contínua | [E9.O2.KR1] KR1: Garantir a participação de ao menos 40% do corpo funcional em cursos de capacitação até 2029 | Outros Eixos / Governança | Líder | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Mapear anualmente as demandas prioritárias de qualificação técnica da equipe (com foco em gestão financeira e orçamentária pública, conformidade contábil no SIAFE, prestação de contas ao TCE-MA, controle de RPVs e execução do FUNPGE), encaminhar sugestões de cursos e oficinas práticas à ESAP e ao SGRH para composição do Plano Anual de Capacitação (PAC) e viabilizar a participação ativa de ao menos 40% dos integrantes do setor. | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029

## Demandas para USF
COMPROMISSOS INTERSETORIAIS QUE DEMANDAM A UNIDADE USF
Ações constantes nas planilhas de outras unidades que citam esta pasta como parceira/coexecutora
Unidade Demandante | Meta (KR) | Ação (O QUÊ) | Responsáveis (QUEM) | Prazo
CSL | E2.O2.KR1 | Instituir grupo de trabalho permanente de contratações | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coexecutores: CSL, Serviço de Controle de Contratos, UGAM, USF | 30 dias
PDA | E9.O3.KR1 | Incluir os honorários de sucumbência nos acordos de transação tributária e rotinas de execução dos créditos da unidade | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Contencioso Fiscal, PGAAE, PGA, USF | Até 2029
PERJP | E1.O1.KR1 | Fomentar acordos diretos em precatórios com deságio perante a Câmara de Conciliação de Precatórios (CASC/TJMA) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, CASC | Semestral
PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, Núcleo de Cálculos | 30 dias
PERJP | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, PGAAE | 60 dias
PERJP | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 90 dias
PERJP | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 120 dias
PERJP | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027
PERJP | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Até 180 dias após contratação do sistema
PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF | Rotina mensal
SCC | E2.O1.KR1 | Segregar a gestão de contratos ordinários e contratos de projetos PROFISCO III | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias
SCC | E2.O2.KR2 | Criar rotina preventiva de conformidade contratual | Líder: Serviço de Controle de Contratos; Coexecutores: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Unidade Setorial de Finanças (USF) | 90 dias
SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal
SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária | Diário / Contínuo
SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual
SCCF | E3.O1.KR2 | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP | Fluxo Contínuo
SEO | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral
SEO | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias
SEO | E3.O1.KR2 | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro | Mensal
SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo
SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral
SI | E3.O1.KR3 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030