# Relatório de Grupos de Trabalho e Projetos Estruturantes (Consolidado)

## GT-01 — Força-Tarefa Profisco III / BID (10 Artefatos Estruturantes)

Tipo: Projeto Estruturante | Líder: PGAAE / PGA | Status: Em Execução Prioritária | Prazo: 2026–2028 (Cronograma BID)
Unidades Participantes: PGAAE, PGA, INOVA, UGC, CSL, SI, USF, SEO, SCCF
KRs Vinculados: E3.O1.KR3, E7.O1.KR1, E7.O2.KR1
Objetivo e Escopo: Garantir a elaboração de TRs, licitação, contratação e entrega dos 10 artefatos tecnológicos e consultivos financiados pelo BID no Profisco III, delimitando a USF/SEO/SCCF à liquidação e conformidade financeira.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Matriz de responsabilidades dos 10 artefatos BID homologada

[Concluído] Termos de Referência de Infraestrutura TIC (SI) e Sistemas/IA (PGAAE/INOVA)

[Pendente] Cronograma de licitações prioritárias junto à UGC e CSL

[Pendente] Fluxo de conformidade contábil e desembolso junto à USF/SEO/SCCF

### Ações Setoriais Vinculadas (52 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGA | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias |
| PGA | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| PGA | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral |
| PGA | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGA | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação |
| PGA | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral |
| PGA | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação |
| PGA | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral |
| PGA | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026 |
| PGA | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGA | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGA | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III |
| PGA | E7.O2.KR1 | Vincular substituição tecnológica à baixa ou reaproveitamento patrimonial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme fases da renovação |
| PGA | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunto; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias |
| PGA | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGA | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca |
| PGA | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Criar governança própria da carteira PROFISCO III no âmbito da PGE-MA | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma físico-financeiro de todos os projetos PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Monitorar maturidade dos artefatos exigidos pelo BID | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com relatório bimestral |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Segregar financeiramente os projetos PROFISCO III do orçamento ordinário | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Vincular cada contratação PROFISCO a plano de implantação e adoção | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de cada contratação |
| PGAAE | E3.O1.KR3 | Prestar contas internamente da evolução do PROFISCO III | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Trimestral |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026 |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação |
| SCCF | E3.O1.KR3 | Segregar contabilmente e auditar os projetos do programa PROFISCO III no SIAFEM/SIGEF | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Trimestral |
| SEO | E3.O1.KR3 | Operacionalizar a célula orçamentária de empenho das dotações vinculadas ao programa PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | 30 dias / Contínuo |
| SEO | E3.O1.KR3 | Consolidar cronograma orçamentário dos projetos estratégicos PROFISCO III | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Supervisão de Informática; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Trimestral |
| SI | E3.O1.KR3 | Garantir governança técnica e cumprimento dos marcos do BID na carteira de TIC do PROFISCO III | Líder: Supervisão de Informática; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (USF e Contabilidade), PGAAE | Contínuo até 2030 |
| SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo |
| SI | E7.O2.KR1 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais) |
| USF | E3.O1.KR3 | Garantir a conformidade contábil-financeira e liquidação tempestiva das dotações do PROFISCO III | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta; Supervisão de Informática | Conforme cronograma do BID / Contínuo |

## GT-02 — Grupo Técnico Permanente de Saneamento de RPVs, Precatórios e Prevenção de Bloqueios

Tipo: Grupo de Trabalho Compartilhado | Líder: PERJP | Status: Pronto para Instalação (Pós-Reunião PERJP) | Prazo: 30 dias para ato formal / Contínuo até 2030
Unidades Participantes: PERJP, NCALC, PDA, USF, SEO, SCCF, PGAAE, SGA
KRs Vinculados: E1.O1.KR1, E1.O1.KR2, E3.O1.KR2, E5.O6.KR1
Objetivo e Escopo: Reduzir em 90% os bloqueios judiciais (SISBAJUD) e pagamentos duplicados de RPVs, integrar impugnações do art. 535 CPC com o Núcleo de Cálculos, compensar precatórios com Dívida Ativa (PDA) e operar acordos diretos com deságio (CASC/TJMA).

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Minuta de ato interno instituindo o Grupo Técnico Permanente de RPVs/Precatórios

[Concluído] Fluxo de dupla checagem contábil pré-pagamento entre PERJP, NCALC, SEO e SCCF

[Pendente] Validação em reunião de alinhamento com a chefia da PERJP e PGAAE

[Pendente] Edital semestral de acordos diretos em precatórios com deságio

### Ações Setoriais Vinculadas (61 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDA | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução fiscal e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| PDA | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo 'Prazo Zero Perdido' em execuções fiscais e embargos do devedor | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PDA | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária obrigatória da caixa de processos e intimações fiscais no PJe/SPA | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo |
| PDA | E5.O6.KR1 | Monitorar mensalmente a tempestividade das manifestações fiscais e prazos críticos de prescrição | Líder Executivo: Procuradoria da Dívida Ativa (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| PERJP | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, PGAAE | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| PERJP | E1.O1.KR1 | Fomentar acordos diretos em precatórios com deságio perante a Câmara de Conciliação de Precatórios (CASC/TJMA) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, CASC | Semestral |
| PERJP | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise de execuções | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGA (Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), PGAAE | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAE, USF, Núcleo de Cálculos | 30 dias |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, PGAAE | 60 dias |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 90 dias |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Implantar protocolo obrigatório de conferência pré-pagamento | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: USF, Núcleo de Cálculos | 120 dias |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Piloto em 12 meses; consolidação até 2027 |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), USF | Até 180 dias após contratação do sistema |
| PERJP | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Corregedoria-Geral, USF | Rotina mensal |
| PERJP | E5.O6.KR1 | Instituir programa 'Prazo Zero Perdido' na Procuradoria de Execuções | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PERJP | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada da intimação judicial da execução desde a captura até a impugnação | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| PERJP | E5.O6.KR1 | Corrigir problemas específicos de valor da causa e continuidade de contagem de prazo em Execuções | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PERJP | E5.O6.KR1 | Implantar conferência diária de atos processuais pendentes e supervisão pela chefia | Líder Executivo: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato e contínuo |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Integrar recuperação de créditos a litígios de execução e pagamento judicial | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 180 dias para carteira priorizada; revisão trimestral |
| PGAAE | E1.O1.KR1 | Utilizar IA e funcionalidades do SPA para reduzir erro operacional e acelerar análise | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Implantação progressiva ao longo do cronograma PROFISCO |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir governança formal do programa de saneamento de RPV e precatórios | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 30 dias |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Coletar e validar a linha de base de bloqueios e duplicidades | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 60 dias |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Redesenhar o fluxo de revisão e validação de RPV | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | 90 dias |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Desenvolver e implantar sistema de controle de precatórios, RPVs e depósitos judiciais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início contratual no ciclo PROFISCO; piloto até 12 meses após contratação; consolidação até 2027 |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Integrar o sistema novo aos fluxos financeiros e processuais existentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Até 180 dias após contratação do sistema |
| PGAAE | E1.O1.KR2 | Instituir auditoria mensal de inconsistências | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa; Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento | Início em até 30 dias após protocolo implantado; rotina mensal |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias antes de cada exercício; revisão trimestral |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Consolidar linha de base da execução orçamentária de 2025 como parâmetro inicial | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 45 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Criar comitê executivo de programação e execução orçamentária | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 30 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Antecipar identificação de necessidades mensais por unidade | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Mensal |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Melhorar a interlocução institucional com a SEPLAN | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Contínuo, com protocolo em 60 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal de execução orçamentária e física | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGAAE | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento de remanejamento e crédito adicional quando necessário | Coexecutores: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional; Procuradoria de Brasília; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Subsidiar o Comitê de Programação Orçamentária e Financeira com relatórios contábeis e balancetes mensais | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 30 dias / Mensal |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Executar monitoramento contínuo da regularidade contábil e conciliação bancária das contas da PGE | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária | Diário / Contínuo |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Gerenciar Restos a Pagar e consolidar a prestação de contas anual perante o TCE-MA e SEPLAN | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Anual |
| SCCF | E3.O1.KR2 | Operacionalizar conciliação e controle contábil dos pagamentos de RPVs e honorários de advogados dativos | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); PERJP | Fluxo Contínuo |
| SEO | E3.O1.KR2 | Instituir rito anual de programação orçamentária com priorização no 3º trimestre | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta; PGAAE | Anual (60 dias antes do exercício) / Revisão Trimestral |
| SEO | E3.O1.KR2 | Formalizar procedimento célere de remanejamento e créditos adicionais junto à SEPLAN | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo / Resposta em até 5 dias |
| SEO | E3.O1.KR2 | Integrar emissão de empenhos ao fluxo de deliberações do Comitê de Programação Orçamentária | Líder: Serviço de Execução Orçamentária; Coexecutores: Unidade Setorial de Finanças (USF); Serviço de Controle Contábil-Financeiro | Mensal |
| SGA | E5.O6.KR1 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo |
| SGA | E5.O6.KR1 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030 |
| USF | E1.O1.KR2 | Operacionalizar protocolo de dupla checagem financeira e conferência prévia ao desembolso de RPVs | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Núcleo de Cálculos | 60 dias / Contínuo |
| USF | E1.O1.KR2 | Estruturar fluxo financeiro e contábil para pagamento de honorários de advogados dativos | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 60 dias / Fluxo Mensal |
| USF | E3.O1.KR2 | Consolidar a linha de base de execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 como parâmetro referencial | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Subprocuradoria-Geral Adjunta | 45 dias / 1º Trimestre |
| USF | E3.O1.KR2 | Subsidiar e articular a criação do Comitê de Programação Orçamentária e Financeira da PGE-MA | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle Contábil-Financeiro; UGAM | 30 dias / Mensal |
| USF | E3.O1.KR2 | Monitorar continuamente os contratos essenciais e fluxo financeiro diário com interlocução proativa junto à SEAD | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta; Serviço de Execução Orçamentária; Serviço de Controle de Contratos | Contínuo / Diário |
| USF | E3.O1.KR2 | Estruturar governança preventiva de Restos a Pagar (RP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Serviço de Controle Contábil-Financeiro; Serviço de Execução Orçamentária; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Trimestral / Encerramento do Exercício |
| USF | E3.O1.KR2 | Implantar painel mensal integrado de acompanhamento da execução orçamentário-financeira | Líder: Unidade Setorial de Finanças; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias / Mensal |

## GT-03 — Comitê de Integração Fiscal e Recuperação de Créditos (Fusão Operacional PDA + Inteligência NIRF + SEFAZ)

Tipo: Projeto Estruturante | Líder: PDA | Status: Em Validação (Aguardando Reunião PDA/PCF) | Prazo: 2027–2030
Unidades Participantes: PDA, NIRF, PCF, PGAAE
KRs Vinculados: E1.O2.KR1, E1.O2.KR2, E1.O2.KR3, E1.O4.KR1, E1.O4.KR2, E1.O5.KR2
Objetivo e Escopo: Operacionalizar a absorção integral da inteligência fiscal do NIRF pela PDA (Despacho SEI nº 50/2026), mineração de dados de grandes devedores, rating da dívida ativa, protesto automatizado, transação tributária e conversão de depósitos judiciais em renda.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Incorporação integral das ações do NIRF na planilha da PDA (Despacho SEI 50/2026)

[Pendente] Reunião de alinhamento e homologação com os Procuradores-Chefes da PDA e PCF

[Pendente] Rotina trimestral de saneamento cadastral de CDAs e cruzamento patrimonial com SEFAZ

### Ações Setoriais Vinculadas (64 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Dispensa formal de planilha autônoma e unificação com o plano da Procuradoria da Dívida Ativa (PDA) | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica e Inteligência de Dados: NIRF (Ato SEI nº 50/2026) | Imediato / Pleno |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias |
| NIRF | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias após definição da linha de base |
| NIRF | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 |
| NIRF | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| NIRF | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Até 2026 |
| NIRF | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 45 dias |
| NIRF | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 90 dias |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 120 dias |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e bloqueio de recebíveis | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 180 dias |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Imediato; rotina mensal |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses |
| NIRF | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior repercussão | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | 60 dias |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Trimestral, a partir da implantação da base |
| NIRF | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Líder Homologado: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Execução Técnica / Inteligência Fiscal: NIRF (Despacho SEI nº 50/2026) | Semestral |
| PCF | E1.O2.KR1 | Destravar cobranças fiscais suspensas por liminares indevidas em ações ordinárias e mandados de segurança | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ, PGAAJ | Semestral até 2030 |
| PCF | E1.O2.KR1 | Normatizar e operacionalizar a transação tributária judicial em litígios fiscais estratégicos | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: Procuradoria da Dívida Ativa, SEFAZ, PGAAE | Até 2026 |
| PCF | E1.O4.KR1 | Instaurar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e medidas cautelares em litígios fiscais | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Até 2027 |
| PCF | E1.O4.KR1 | Apurar simulações fiscais e planejamentos tributários abusivos em ações declaratórias e anulatórias | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | Contínuo até 2027 |
| PCF | E1.O4.KR1 | Criar núcleo integrado de cooperação probatória com a Fiscalização de Grandes Contribuintes da SEFAZ | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: SEFAZ | 120 dias |
| PDA | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal com a SEFAZ | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias |
| PDA | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas setoriais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias |
| PDA | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO |
| PDA | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamentos | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Cronograma plurianual PROFISCO |
| PDA | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 60 dias após definição da linha de base |
| PDA | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| PDA | E1.O2.KR2 | Realizar força-tarefa de saneamento e classificação do estoque | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias para inventário; conclusão até 2026 |
| PDA | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória de dados | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| PDA | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de cobrança | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Até 2026 |
| PDA | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime automatizado | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias para regime de monitoramento |
| PDA | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 45 dias |
| PDA | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| PDA | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória contra riscos de sucumbência | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| PDA | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções incorretas | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 90 dias |
| PDA | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento cautelar de bens | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 120 dias |
| PDA | E1.O5.KR2 | Criar mecanismo específico de identificação e arrolamento de bens de grandes devedores | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | 180 dias |
| PDA | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento patrimonial contínuo | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Imediato; rotina mensal |
| PDA | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados cadastrais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | Cronograma plurianual PROFISCO |
| PDA | E1.O5.KR2 | Priorizar grandes devedores e créditos de maior valor | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, SEFAZ | 60 dias |
| PDA | E1.O4.KR2 | Instituir rotina trimestral de saneamento cadastral com a SEFAZ | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: SEFAZ, NIRF | Trimestral |
| PDA | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência fiscal | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Semestral |
| PDA | E1.O5.KR2 | Instituir política de gestão e mapeamento de grandes devedores e execuções fiscais estratégicas | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | 60 dias |
| PDA | E1.O5.KR2 | Atualizar continuamente o Monitor PGE com a carteira de grandes devedores e risco de prescrição | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| PDA | E1.O4.KR1 | Mineração de dados e cruzamento de bases cadastrais e patrimoniais de grandes devedores (Inteligência NIRF) | Líder Institucional: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutor Técnico / Inteligência Fiscal: NIRF | Contínuo / Trimestral |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Instituir programa integrado de recuperação fiscal digital | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Consolidar linha de base arrecadatória e metas intermediárias | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Integrar SPA e SEFAZNET para fluxo arrecadatório unificado | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 12 meses, alinhado ao cronograma PROFISCO e integrações |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Usar novas funcionalidades do SPA para acelerar ajuizamento e controle | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Criar painel executivo mensal da recuperação fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 60 dias após definição da linha de base |
| PGAAE | E1.O2.KR1 | Normatizar a transação tributária no Maranhão | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias |
| PGAAE | E1.O2.KR2 | Implantar rotina pré-ajuizamento com conferência obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias |
| PGAAE | E1.O2.KR3 | Consolidar o fluxo de protesto como via ordinária de recuperação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Até 2026 |
| PGAAE | E1.O2.KR3 | Operacionalizar o convênio com IEPTB/MA em regime de desempenho | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias para regime de monitoramento |
| PGAAE | E1.O4.KR1 | Criar célula de inteligência fiscal para inconsistências cadastrais e patrimoniais | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 45 dias |
| PGAAE | E1.O4.KR1 | Firmar ou reativar convênios de dados patrimoniais e societários | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 180 dias |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Criar conferência pré-ajuizamento obrigatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Medir o custo institucional das execuções inconsistentes | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 90 dias |
| PGAAE | E1.O5.KR2 | Estruturar protocolo de bloqueio e arrolamento preventivo para grandes devedores | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | 120 dias |
| PGAAE | E1.O5.KR2 | Transformar o CIRDA em instância de monitoramento executivo do eixo fiscal | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Imediato; rotina mensal |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Implantar plataforma de higienização de dados e cruzamento de vínculos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Cronograma plurianual PROFISCO; fase inicial nos 12 primeiros meses |
| PGAAE | E1.O4.KR2 | Publicar relatório semestral de inteligência recuperatória | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Procuradoria da Dívida Ativa | Semestral |

## GT-04 — GT de Estabilidade do SPA, Integração PJe-SPA (Delay Zero) e Automação/IA (MINUTIA)

Tipo: Projeto Estruturante | Líder: PGAAE (Assessoria em TIC) / INOVA | Status: Em Execução Prioritária | Prazo: Imediato / Contínuo 2027–2030
Unidades Participantes: PGAAE, INOVA, SI, SDD, PJEFP, PB, PSAU, PJ, CG
KRs Vinculados: E5.O5.KR1, E5.O5.KR2, E5.O6.KR1, E7.O1.KR1, E7.O2.KR1
Objetivo e Escopo: Eliminar o delay de 5 a 7 dias na captura de intimações entre PJe/Portais e SPA, assegurar estabilidade noturna do SPA, governar mudanças de layout com aviso prévio (demanda PJEFP/PSAU/PB) e expandir o uso do MINUTIA e robôs de triagem.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Separação estrita de competências nas 41 planilhas: Sistemas/IA/BI (TIC PGAAE/INOVA) vs. Infra/Redes/Backup (SI)

[Concluído] Memorando Intersetorial SEI nº 01 elaborado para TIC/Coordenação do SPA e SI

[Pendente] Saneamento da regra do Dashboard do SPA para eliminar falsos positivos em processos armazenados (demanda CG/NCIA)

[Pendente] Homologação de janela de manutenção e aviso prévio de layout no SPA

### Ações Setoriais Vinculadas (69 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias |
| PB | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais (RPA) para triagem automatizada de demandas sindicais e repetitivas no SPA | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2028 |
| PB | E5.O6.KR1 | Manter rigoroso controle diário de prazos processuais e expedição de notas de dispensa tempestivas | Líder Executivo: Procuradoria de Brasília (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030 |
| PB | E5.O5.KR2 | Estruturar repositório padronizado de minutas de agravos internos, memoriais, cotas de dispensa e contrarrazões nos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029 |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Instituir programa de implantação de IA aplicada à atuação jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 60 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar os 2 casos de uso prioritários de IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Contratar e implantar plataforma local de IA prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em até 12 meses após contratação |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Estabelecer protocolo de uso responsável da IA | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Integrar ferramentas novas às soluções já existentes em 2025 | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 240 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Capacitar os usuários das novas ferramentas antes e durante a implantação | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | A partir do início dos pilotos; continuidade semestral |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Selecionar ferramenta inteligente de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar piloto da ferramenta de pesquisa jurídica | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Até o 2º semestre de 2026 |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Consolidar inventário tecnológico com classificação de obsolescência | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Elaborar plano plurianual de renovação do parque tecnológico | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Executar contratação de renovação tecnológica prevista no PROFISCO III | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Criar painel de disponibilidade, incidentes e modernização tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | 150 dias |
| PGAAE | E7.O2.KR1 | Integrar segurança da informação à modernização do parque | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunto; Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar trilha prioritária para automação de documentos e minutas | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR2 | Implantar ambiente de automação assistida para elaboração documental | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma PROFISCO III, com piloto em 12 meses |
| PGAAE | E5.O5.KR2 | Vincular a consultoria de transformação digital ao redesenho dos fluxos documentais | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | Conforme cronograma contratual PROFISCO |
| PGAAE | E5.O5.KR2 | Melhorar os fluxos de acordos trabalhistas com padronização de entendimentos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 150 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR2 | Criar painel institucional de produtividade e automação | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Criar biblioteca institucional de pareceres padronizados automatizáveis | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 120 dias |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Implantar modelo assistido de elaboração de pareceres | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | 180 dias após definição da biblioteca |
| PGAAE | E7.O1.KR1 | Medir tempo, qualidade e taxa de reaproveitamento dos pareceres assistidos | Coexecutores: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Assessoria Jurídica; Procurador-Geral Adjunto; Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP) | Semestral, após implantação |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo) |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027 |
| PJ | E5.O6.KR1 | Implantar diretriz obrigatória de protocolo antecipado de 3 dias de margem de segurança | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Imediato / Contínuo |
| PJ | E5.O6.KR1 | Criar e manter Agenda Compartilhada de Audiências e Sessões de Julgamento | Líder Executivo: Procuradoria Judicial (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PJ | E5.O5.KR2 | Sistematizar banco de minutas padronizadas cíveis e modelos assistidos por IA (Minuta IA) no SPA | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 180 dias / Contínuo até 2029 |
| PJ | E5.O5.KR1 | Harmonizar a numeração de expedientes e pareceres entre Extranet e SEI a partir do ciclo 2027 | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Ciclo 2027 |
| PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028 |
| PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028 |
| PJEFP | E5.O5.KR2 | Sistematizar e atualizar continuamente o repositório de minutas padronizadas de contestações e recursos no SPA | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2029 |
| PJEFP | E5.O6.KR1 | Monitorar diariamente a fila de prazos processuais e acionar suporte técnico da TI diante de instabilidades no SPA | Líder Executivo: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Diário / Contínuo até 2030 |
| PSAU | E5.O5.KR1 | Implantar triagem inteligente e distribuição automatizada por matéria no fluxo de entrada de processos | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | 180 dias |
| PSAU | E5.O5.KR2 | Desenvolver banco de minutas inteligentes e robôs de redação para peças e despachos de rotina com suporte de IA corporativa | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, ESAP | 120 dias / Contínuo |
| PSAU | E5.O6.KR1 | Operar rotina de conciliação diária de prazos e controle paralelo em planilhas para mitigar falhas do sistema SPA | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Contínuo |
| PSAU | E5.O6.KR1 | Instituir regime de alerta e escala de plantão contínuo para cumprimento e resposta a tutelas de urgência de leitos de UTI | Líder Executivo: Procuradoria da Saúde (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 30 dias / Permanente |
| SDD | E5.O5.KR1 | Mapear e padronizar os fluxos operacionais da Central | Líder: Chefia do Serviço de Digitalização e Distribuição; Coexecutores: Equipe operacional. | Até junho/2027 |
| SDD | E5.O5.KR1 | Aperfeiçoar a automação da triagem e distribuição de processos judiciais | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Coexecutores: Chefia da Central, equipe de conferência e Procuradorias Especializadas (regras de negócio). | Implantação progressiva até dezembro/2028 |
| SDD | E5.O5.KR1 | Implantar painel gerencial de monitoramento das comunicações e da distribuição judicial | Líder: Chefia da Central (requisitos e indicadores); Coexecutor Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI). | Versão inicial até setembro/2027; revisão contínua |
| SDD | E5.O5.KR1 | Padronizar e modernizar a digitalização de documentos físicos judiciais | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até dezembro/2028 |
| SDD | E5.O5.KR1 | Instituir capacitação e melhoria contínua dos processos internos | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Plano inicial até junho/2027; execução semestral até 2028 |
| SDD | E5.O6.KR1 | Instituir auditoria diária dos canais de recebimento e das distribuições judiciais | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Implantação até março/2027; rotina permanente |
| SDD | E5.O6.KR1 | Implantar rotina de identificação e tratamento de divergências de prazos | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Protocolo até março/2027; monitoramento permanente |
| SDD | E5.O6.KR1 | Formalizar protocolo de encaminhamento prioritário de comunicações judiciais urgentes | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; aplicação contínua |
| SDD | E5.O6.KR1 | Implantar monitoramento preventivo de pendências e incidentes na distribuição | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até junho/2027; acompanhamento diário |
| SDD | E5.O6.KR1 | Padronizar a conferência e o encaminhamento das comunicações dos diferentes canais | Líder Executivo: Serviço de Digitalização e Distribuição (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Até setembro/2027; revisões periódicas |
| SI | E5.O5.KR1 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029 |
| SI | E7.O1.KR1 | Garantir infraestrutura tecnológica e ambiente seguro para modelos de IA assistida em pareceres | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: Procuradoria Administrativa, Especializadas Consultivas, SGA | 180 dias / Contínuo |
| SI | E7.O2.KR1 | Executar o plano plurianual de modernização e renovação do parque tecnológico da PGE-MA | Líder: Supervisão de Informática; Apoio Técnico de Infraestrutura: Supervisão de Informática (SI) / UGAM | Até 2027 (fases anuais) |

## GT-05 — Programa de Qualificação Recursal, Superação de Óbices (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e Revezamento de Sustentações

Tipo: Grupo de Trabalho Compartilhado | Líder: PB / PGAAJ / SGA | Status: Em Implantação | Prazo: Semestral (2027–2030)
Unidades Participantes: PB, PGAAJ, SGA, ESAP, PJ, PEDU, PSP, PPIMA, PSAU, PT, PA, PDA, PCF, PERJP
KRs Vinculados: E5.O1.KR2, E5.O2.KR2, E9.O2.KR1
Objetivo e Escopo: Implantar a Inversão da Lógica Recursal, produzir o Relatório Semestral de Superação de Óbices (sem devolução operacional de agravos à origem para evitar retrabalho, discutindo o modelo didático em oficinas com ESAP/PGAAJ) e operar o revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Inclusão do filtro de admissibilidade (E5.O2.KR2) nas Especializadas Contenciosas

[Concluído] Espelhamento do revezamento virtual de sustentações na PGAAJ e SGA

[Concluído] Espelhamento das oficinas práticas de Oratória Forense e Simulação de Tribuna na ESAP

[Pendente] 1º Relatório Semestral de Óbices Sumulares (PB -> PGAAJ/SGA/ESAP)

### Ações Setoriais Vinculadas (75 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral |
| PA | E5.O1.KR2 | Uniformizar teses defensivas e aumentar a presença institucional em julgamentos de grande relevância administrativa | Líder: Procuradoria Administrativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e rotina contínua |
| PA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva dos processos estratégicos da unidade | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Mensal |
| PA | E5.O1.KR2 | Priorizar despachos presenciais, memoriais e sustentações orais perante o TJMA e Varas da Fazenda em mandados de segurança e ações civis públicas | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo |
| PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria administrativa e de servidores públicos | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PB | E5.O1.KR2 | Priorizar despacho presencial de memoriais com Ministros relatores e julgadores perante STF, STJ e TST | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Especializadas de origem, PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua até 2030 |
| PB | E5.O1.KR2 | Instituir sistema de revezamento e sustentação oral virtual articulada com os procuradores de base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Procuradorias Especializadas de Origem, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Contínuo até 2030 |
| PB | E5.O2.KR2 | Implementar a política de Inversão da Lógica Recursal com filtro prévio de admissibilidade na base | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e Contínuo |
| PB | E5.O2.KR2 | Elaborar Relatório Semestral de Superação de Óbices Sumulares (Súmulas 7/STJ e 279/STF) e banco de modelos recursais | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Especializadas Contenciosas; Coordenação Pedagógica: ESAP (via PAC) | Semestral até 2028 |
| PB | E5.O2.KR2 | Sistematizar a jurimetria aplicada ao perfil decisório dos gabinetes e turmas das Cortes Superiores | Líder: Procuradoria de Brasília; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Anual até 2028 |
| PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PCF | E5.O1.KR2 | Intensificar a qualificação técnica das contestações e contrarrazões em matéria tributária | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027 |
| PCF | E5.O1.KR2 | Realizar audiências e despachos qualificados com magistrados em causas tributárias de grande impacto | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, Gabinete PGE | Contínuo até 2030 |
| PCF | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais executivos com cálculo do impacto financeiro para distribuição aos gabinetes de julgadores | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: PGAAJ, SEFAZ | Contínuo até 2030 |
| PCF | E5.O1.KR2 | Assegurar sustentações orais da PGE em julgamentos tributários estratégicos no TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030 |
| PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PCF | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria tributária e financeira | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PDA | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão das execuções fiscais de grandes devedores | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: NIRF, PGAAE | Mensal |
| PDA | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação qualificada presencial, memoriais e sustentações perante Varas da Fazenda e Câmaras do TJMA | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coexecutores: PGAAJ | Contínuo |
| PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PDA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em execuções fiscais e embargos à execução | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PEDU | E5.O1.KR2 | Revisar mensalmente a carteira estratégica da Educação | Líder: Procurador-Chefe. Coexecutores: assessores | Mensal, após o cadastro da carteira |
| PEDU | E5.O2.KR2 | Qualificar os recursos encaminhados aos Tribunais Superiores | Líder: Procuradoria da Educação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Checklist até 31/03/2027; contínuo |
| PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PERJP | E5.O1.KR2 | Criar rito mensal de revisão executiva das execuções de grande impacto | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: Núcleo de Cálculos, PGAAJ | Mensal |
| PERJP | E5.O1.KR2 | Priorizar atuação presencial qualificada perante juízes da execução e Câmaras de Precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: PGAAJ, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Rotina contínua |
| PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PERJP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria de execuções, precatórios e índices de correção | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PGAAJ | E5.O1.KR2 | Instituir rotina periódica de revisão executiva dos processos prioritários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Chefias das Especializadas Contenciosas; Procuradoria de Brasília | Mensal (após carteira-base) |
| PGAAJ | E5.O1.KR2 | Criar painel gerencial de acompanhamento de processos estratégicos e de grande impacto | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI); Especializadas Contenciosas | 360 dias |
| PGAAJ | E5.O1.KR2 | Incorporar soluções de Inteligência Artificial e Jurimetria do PROFISCO III | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Subprocuradoria-Geral Adjunta | Conforme cronograma PROFISCO III |
| PGAAJ | E5.O1.KR2 | Ampliar a presença institucional qualificada em julgamentos e audiências de conciliação | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Procuradorias Judiciais e Regionais | 240 dias para plano; rotina contínua |
| PGAAJ | E5.O2.KR2 | Instituir política institucional de qualificação recursal perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília; Especializadas Contenciosas | 240 dias |
| PGAAJ | E5.O2.KR2 | Estabelecer rotina de apoio e revisão técnica de Recursos Especiais e Extraordinários | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 360 dias / Fluxo Contínuo |
| PGAAJ | E5.O2.KR2 | Promover capacitação continuada em técnica recursal e admissibilidade perante STJ e STF | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 240 dias / Anual |
| PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PGAAJ | E5.O1.KR2 | Coordenar o sistema de revezamento virtual de sustentações orais nos Tribunais Superiores com os procuradores de base | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Procuradorias Especializadas | Contínuo |
| PJ | E5.O1.KR2 | Instituir escala de despachos de memoriais e sustentações orais nas Câmaras do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete PGE | 90 dias / Contínuo |
| PJ | E5.O1.KR2 | Realizar oficinas práticas de oratória forense e simulação de tribuna em parceria com a ESAP | Líder: Procuradoria Judicial; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PJ | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários aplicando o filtro de superação das Súmulas 7/STJ e 279/STF | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PPIMA | E5.O1.KR2 | Implantar atuação estratégica individualizada nas causas complexas | Grupo 2 – Dr. Ulisses, Dr. Francisco Viana e Dr. Antônio Emílio | Contínuo até 2030 |
| PPIMA | E5.O1.KR2 | Estruturar atuação técnica e fluxo especializado em desapropriações | Grupo 2 | Até 2027 |
| PPIMA | E5.O1.KR2 | Acompanhar estrategicamente perícias judiciais de elevado valor | Grupo 2, em cooperação com órgãos técnicos | Contínuo até 2030 |
| PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PPIMA | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em matéria fundiária, dominial e ambiental | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PSAU | E5.O1.KR2 | Instituir protocolo de atuação qualificada com memoriais técnicos e sustentações orais nas Câmaras Cíveis do TJMA e TRF1 | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Gabinete do Procurador-Geral | Contínuo |
| PSAU | E5.O1.KR2 | Padronizar teses de defesa com base em medicina baseada em evidências, pareceres do NATJUS e precedentes vinculantes | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: NATJUS/TJMA, Assessoria Jurídica da SES | 90 dias / Contínuo |
| PSAU | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários no STJ e STF com demonstração de repercussão geral | Líder: Procuradoria da Saúde; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo |
| PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PSP | E5.O1.KR2 | Adotar ficha estratégica individualizada e agenda de julgamentos | Líder: Procuradoria da Segurança Pública; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir de 2027; acompanhamento mensal contínuo |
| PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PSP | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos Especiais e Extraordinários em demandas da Segurança Pública e concursos militares | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| PT | E5.O1.KR2 | Intensificar assistência pericial contábil na fase de liquidação de sentença trabalhista | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAE, PGAAJ | Até 2027 |
| PT | E5.O1.KR2 | Realizar despachos presenciais e telepresenciais qualificados com magistrados trabalhistas | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: PGAAJ, TRT16 | Contínuo até 2030 |
| PT | E5.O1.KR2 | Elaborar memoriais objetivos e realizar sustentações orais nas Turmas de Julgamento do TRT16 | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo até 2030 |
| PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PT | E5.O2.KR2 | Qualificar a interposição de Recursos de Revista e Agravos de Instrumento ao TST superando o óbice da Súmula 126/TST | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Procuradoria de Brasília (PB), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo até 2028 |
| SGA | E5.O1.KR2 | Articular atuação coordenada em pautas de 2º Grau, revezamento virtual de sustentações com Brasília e difusão no YouTube junto à ASCOM | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, Procuradoria de Brasília (PB), PGAAJ, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo até 2030 |
| SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |

## GT-06 — GT do Regimento Interno Único da PGE-MA e Governança Descentralizada de Prazos

Tipo: Projeto Estruturante | Líder: CG (Dr. Gustavo Saboia) / PGAAJ | Status: Em Elaboração | Prazo: Até 2027
Unidades Participantes: CG, PGAAJ, PGAAE, GAB, SGA
KRs Vinculados: E5.O5.KR1, E5.O6.KR1
Objetivo e Escopo: Consolidar o Regimento Interno Único da PGE-MA e fortalecer a gestão preventiva de prazos pelas chefias imediatas diretamente no painel nativo do SPA, sem alertas escalonados intrusivos nem métricas artificiais de perdas evitadas.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Expurgo do fluxo de alerta escalonado e da métrica de perdas evitadas nas planilhas da CG e PGAAJ

[Pendente] Minuta consolidada do Regimento Interno Único da PGE-MA

### Ações Setoriais Vinculadas (27 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria correcional mensal de prazos críticos e apuração de causas-raiz | Líder Executivo: Corregedoria-Geral (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| CG | E5.O6.KR1 | Sanear regras do Dashboard da Corregedoria para eliminação de falsos positivos de perda de prazo | Líder: Corregedoria-Geral; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA | 60 dias |
| GAB | E5.O5.KR1 | Implementar Painel de Controle de prazos de processos administrativos em tramitação na PGE via SEI | Chefia de Gabinete e Assessoria (Desenvolvimento/Painel: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias e monitoramento contínuo |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instituir programa “Prazo Zero Perdido” | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 45 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Levantar a linha de base real de prazos perdidos e falhas de captura de expediente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 60 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Mapear integralmente a jornada do expediente desde o recebimento até a baixa | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Ampliar a automação da distribuição eletrônica de processos judiciais (DJE) | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir falhas do SPA na captura de expedientes do PJe e outros sistemas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Implantar notificação diária de intimações e divergências | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Criar funcionalidade “GPS do expediente” ou equivalente | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Conforme evolução do SPA |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Corrigir dashboards das especializadas para refletir expedientes, atos e prazos perdidos | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Tratar problemas específicos identificados pela Procuradoria Trabalhista e Execuções | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Treinar individualmente agentes com dificuldades na operação do SPA e no encerramento de prazos | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Instalar regime de alerta escalonado para chefias e Administração Superior | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 120 dias |
| PGAAE | E5.O6.KR1 | Realizar auditoria mensal de prazos críticos e perdas evitadas | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo) |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027 |
| PGAAJ | E5.O6.KR1 | Instituir protocolo obrigatório de prevenção de perda de prazos processuais | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 90 dias |
| PGAAJ | E5.O6.KR1 | Implantar rotina diária de conferência cruzada de atos processuais e intimações judiciais | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Imediato / Rotina Diária |
| PGAAJ | E5.O6.KR1 | Apoiar a gestão descentralizada de prazos pelas chefias imediatas no painel nativo do SPA | Líder: PGAAJ; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), Chefias das Especializadas | 240 dias |
| PGAAJ | E5.O6.KR1 | Realizar monitoramento e auditoria mensal de prazos críticos e ocorrências de risco | Líder Executivo: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ) (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Mensal |
| SGA | E5.O6.KR1 | Instituir o Programa Institucional de Prevenção de Perda de Prazos | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | 180 dias (instituição) e Contínuo |
| SGA | E5.O6.KR1 | Saneamento e checagem cruzada dos sistemas de protocolo (SPA x PJe) | Líder Executivo: Subprocuradoria-Geral Adjunta (Cumprimento indelegável); Triagem e Etiquetas SPA: Serviço de Distribuição | Contínuo até 2030 |

## GT-07 — Rede Institucional de Comunicação de Êxitos Judiciais e Acervo Audiovisual (YouTube Tribunais)

Tipo: Grupo de Trabalho Compartilhado | Líder: ASCOM | Status: Pronto para Portaria Normativa | Prazo: 60 dias para Portaria / Quinzenal contínuo
Unidades Participantes: ASCOM, SGA, GAB, PJ, PEDU, PSP, PPIMA, PJEFP, PB, PSAU, PT, PA, PDA, PCF, PERJP, PRI, PRT
KRs Vinculados: E6.O1.KR1, E6.O1.KR2
Objetivo e Escopo: Garantir o envio quinzenal de decisões judiciais, acordos e teses de impacto pelas Especializadas à ASCOM, além do mapeamento e corte das sustentações orais gravadas nos canais oficiais do YouTube dos Tribunais (sugestão SGA/Dr. Francisco Beolândio).

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Obrigação recíproca de envio quinzenal (E6.O1.KR2) inserida nas planilhas das Especializadas e Regionais

[Pendente] Ação de aproveitamento de vídeos do YouTube inserida na ASCOM e SGA (Memorando Intersetorial nº 02)

[Pendente] Edição de Portaria do Gabinete regulamentando o fluxo de envio de êxitos à ASCOM

### Ações Setoriais Vinculadas (26 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Avaliar viabilidade técnica de aprimoramento das métricas da Extranet junto à TIC | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Propor ato normativo disciplinando o fluxo de captação tempestiva de êxitos processuais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias das Procuradorias Especializadas, Subprocuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Judiciais (PGAAJ), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias para a minuta da Portaria |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Formalizar fluxo prévio de pautas de sustentações orais com apoio tecnológico | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: PGAAJ, Chefias das Especializadas Contenciosas, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 90 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Definir fluxo célere de validação técnica das informações processuais e adequação editorial | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Procuradorias Especializadas, PGAAJ | 60 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Consultar painéis do SPA/BI como fontes complementares de pautas institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Especializadas Fiscais e Judiciais | 120 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Planejar e executar a comunicação e a cobertura jornalística dos eventos estratégicos da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM - Comunicação e Cobertura); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP - Coordenação Geral), Gabinete do Procurador-Geral, Comissões Organizadoras | Anualmente, durante a vigência do Planejamento (2027–2030) |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Articular com a ESAP ações de media training para porta-vozes institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR1 | Instituir fluxo institucional para solicitação de apoio e cobertura de comunicação | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Gabinete do Procurador-Geral, Chefias de todas as Unidades, ESAP | 90 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR2 | Coletar e consolidar a linha de base das métricas digitais da PGE-MA | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | 60 dias |
| ASCOM | E6.O1.KR2 | Manter planejamento editorial periódico e monitoramento de alcance | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA) | Contínuo (2027–2029), com consolidações trimestrais/semestrais |
| ASCOM | E6.O1.KR2 | Aproveitar o acervo de sustentações orais gravadas no YouTube dos Tribunais para produção de conteúdos institucionais | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA), NCIA e Procuradorias Especializadas Contenciosas | Contínuo (2027–2030) |
| GAB | E6.O1.KR1 | Fornecer subsídios estratégicos e divulgar atos e conquistas relevantes do Gabinete para cobertura institucional | Chefia de Gabinete e Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Contínuo |
| PA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e pareceres relevantes | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PB | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PCF | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PDA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de arrecadação, protesto e transações fiscais | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: NIRF, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PEDU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões e atuações relevantes na Educação | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PERJP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com resultados de economia ao erário em execuções e precatórios | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Núcleo de Cálculos, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PJ | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PJEFP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias em demandas repetitivas e Turmas Recursais | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PPIMA | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com vitórias na defesa do patrimônio público e meio ambiente | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PRI | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PRT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PSAU | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PSP | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões favoráveis na área de Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |
| PT | E6.O1.KR2 | Alimentação sistemática e tempestiva da Assessoria de Comunicação (ASCOM) com decisões judiciais favoráveis | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Assessores Setoriais, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | Fluxo Quinzenal / Contínuo |

## GT-08 — GT de Integridade, Transparência Adaptada à LGPD e Enfrentamento ao Assédio (Dec. 39.054/2024)

Tipo: Grupo de Trabalho Compartilhado | Líder: OUV / CG / CDE | Status: Em Execução | Prazo: Anual (2027–2030)
Unidades Participantes: OUV, CG, CDE, SGRH, ESAP, ASCOM
KRs Vinculados: E8.O2.KR1, E8.O2.KR2, E8.O3.KR1, E9.O2.KR1
Objetivo e Escopo: Elaborar o Manual de Boas Práticas e Plano de Integridade, aplicar a Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE (resguardando sigilo processual e LGPD), operar protocolo de restrição SEI em denúncias e realizar 2 ações anuais contra assédio moral/sexual + oficina de Escuta Ativa e CNV.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Supressão formal de E4.O1.KR2 por impossibilidade material das plataformas e-OUV/e-SIC (Nota Técnica SEI nº 02)

[Concluído] Inclusão das 2 ações anuais contra assédio (Dec. 39.054/2024) e protocolo LGPD/SEI na Ouvidoria

[Pendente] Inclusão da oficina de Escuta Ativa e Comunicação Não Violenta (CNV) na ESAP

[Pendente] Aprovação da matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada e do Manual de Boas Práticas

### Ações Setoriais Vinculadas (42 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e aprovar o Regimento Interno Único da Corregedoria-Geral (Entrega Estruturante) | Coexecutores: Corregedoria-Geral e Subprocuradoria-Geral Adjunta; Aprovação: Conselho Superior da PGE | 180 dias |
| CG | E8.O2.KR1 | Revisar metodologicamente o indicador de desvios de conduta e manifestações | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, Unidade de Gestão da Integridade (UGI) | 90 dias |
| CG | E8.O2.KR1 | Coletar linha de base histórica de manifestações, denúncias e apurações disciplinares | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI | 90 dias |
| CG | E8.O2.KR1 | Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas e Convivência Institucional | Coexecutores: UGI, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Assessoria de Comunicação (ASCOM) | 150 dias |
| CG | E8.O2.KR1 | Realizar campanhas institucionais e trilha formativa obrigatória em integridade | Coexecutores: ESAP, ASCOM, Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, UGI | Semestral (1ª em 180 dias) |
| CG | E8.O2.KR1 | Instituir circuito preventivo e reuniões bimestrais de integridade e riscos | Coexecutores: Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, UGI, Comitê Permanente de Riscos (CPRI) | Bimestral |
| CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| ESAP | E8.O2.KR1 | Ofertar suporte pedagógico e certificar as 2 ações institucionais anuais de letramento e prevenção ao assédio moral e sexual | Líder Pedagógico: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Ouvidoria-Geral, Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, SGRH | Anual (mínimo de 2 ações/ano) |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral |
| OUV | E8.O2.KR1 | Assegurar o tratamento e o encaminhamento tempestivo de denúncias para apuração competente | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Fluxo permanente / Imediato |
| OUV | E8.O2.KR1 | Contribuir para a elaboração do Manual de Boas Práticas e Integridade da PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Comitê de Equidade, ESAP, Gabinete do Procurador-Geral | 180 dias |
| OUV | E8.O2.KR1 | Promover ações periódicas de capacitação sobre integridade e combate a desvios | Líder: Ouvidoria; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | A partir da aprovação do instrumento / Anual |
| OUV | E8.O2.KR1 | Aperfeiçoar fluxo da Ouvidoria Especializada e realizar 2 ações institucionais anuais de conscientização contra assédio moral e sexual | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Comitê de Equidade, SGRH, Corregedoria-Geral, ASCOM, ESAP | 90 dias para aperfeiçoamento de fluxo / Campanhas anuais |
| OUV | E8.O2.KR1 | Realizar reuniões periódicas de alinhamento preventivo com a Corregedoria-Geral | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral | Bimestral |
| OUV | E8.O2.KR2 | Definir metodologia e matriz da Escala de Transparência Interna Adaptada à PGE-MA | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, Corregedoria-Geral, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI) | 120 dias para metodologia e linha de base |
| OUV | E8.O2.KR2 | Aplicar checklist de transparência e notificar setores para atualização de dados | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: ASCOM, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Unidades produtoras de dados | Semestral |
| OUV | E8.O2.KR2 | Realizar avaliação integral anual de transparência e monitoramento semestral de pendências | Líder: Ouvidoria; Coexecutores: Corregedoria-Geral, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Avaliação anual com acompanhamento semestral |
| OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030 |
| SGRH | E8.O2.KR1 | Atualizar o Código de Ética e instituir canal seguro de combate ao assédio e discriminação (Eixo V - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: Ouvidoria, Corregedoria-Geral, UGAM | 180 dias / Contínuo |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |

## GT-09 — GT de Integração Digital Descentralizada (Fórum José Sarney) e Painel Compartilhado (CSL/SCC/SMP/TI)

Tipo: Grupo de Trabalho Compartilhado | Líder: PGAAE (TIC) / PGA / SGRH | Status: Em Implantação | Prazo: 90 a 120 dias
Unidades Participantes: PGAAE, SGRH, PJEFP, CSL, SCC, SMP, SI, ASCOM
KRs Vinculados: E2.O1.KR2, E5.O5.KR1, E7.O3.KR2, E9.O1.KR1
Objetivo e Escopo: Garantir acesso pleno à Extranet nas estações do Fórum Des. José Sarney (sob responsabilidade da Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA), instituir canal direto de avisos funcionais via WhatsApp (sob responsabilidade do SGRH) e operar o Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial entre CSL, Contratos (SCC), Patrimônio (SMP) e TI.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Atribuição da Extranet à Assessoria em TIC da PGAAE e do Canal de Avisos ao SGRH nas planilhas de PJEFP, PGAAE e SGRH

[Concluído] Espelhamento do Painel Compartilhado de Visibilidade Intersetorial nas planilhas da CSL, SCC e SMP

[Pendente] Habilitação operacional do acesso à Extranet e grupo oficial de avisos no Fórum José Sarney

### Ações Setoriais Vinculadas (30 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Instituir Programa de Automação Institucional da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 60 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Mapear os 20 fluxos mais repetitivos da instituição | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 90 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Implantar metodologia de gestão visual de trabalho | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 120 dias |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Integrar e escalar as automações já concluídas em 2025 | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE) | 180 dias |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026 |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Sanear o delay de sincronização PJe/Portais–SPA, mitigar instabilidades noturnas e normatizar aviso prévio de atualizações de layout do SPA | Líder Tecnológico: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Coordenação do SPA); Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: SGA, SDD, PJEFP, Procuradoria da Saúde e Procuradoria de Brasília | 90 dias (monitoramento contínuo) |
| PGAAE | E5.O5.KR1 | Garantir o acesso pleno à Extranet para unidades descentralizadas (Fórum José Sarney) e harmonizar numeração Extranet x SEI | Líder: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Coexecutores: PJEFP, Procuradoria Judicial (PJ), ASCOM, Supervisão de Informática (Suporte de Infraestrutura) | 90 dias / Ciclo 2027 |
| PJEFP | E5.O5.KR1 | Adotar a ferramenta MINUTIA (Jusbrasil / Coreaplan) integrada nativamente ao Sistema de Processos Administrativos (SPA) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Até 2027 (implantação) e Contínuo até 2028 |
| PJEFP | E5.O5.KR1 | Implantar robôs institucionais de automação de fluxo para captura, triagem e registro de intimações no Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Suporte de Infraestrutura: SI), Serviço de Digitalização e Distribuição | Até 2028 |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE | Semestral até 2027 |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) | 90 dias (implantação) e Contínuo |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Programa de Valorização e Qualidade de Vida da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Coletar linha de base do clima organizacional e do índice de satisfação dos colaboradores | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir pesquisa periódica e painel de clima organizacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral ou anual, conforme metodologia adotada |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Criar agenda permanente de escuta institucional e feedback | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias e manutenção contínua |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Criar painel executivo de valorização, bem-estar e saúde ocupacional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Produzir relatório semestral de valorização e bem-estar | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir Ciclo Bienal de Pesquisa de Clima Organizacional e Plano de Intervenção Funcional | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: Subprocuradoria-Geral Adjunta, ESAP | 1º Ciclo em até 180 dias; aplicação bienal contínua |
| SGRH | E9.O1.KR1 | Instituir canal direto de avisos funcionais para servidores lotados em unidades descentralizadas (Fórum José Sarney e Regionais) | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH); Coexecutores: PJEFP, Procuradorias Regionais (PRI/PRT), ASCOM, ESAP | 60 dias / Contínuo |
| SI | E5.O5.KR1 | Prover infraestrutura de servidores e ambiente de hospedagem para execução de robôs de automação (RPA) | Líder de Desenvolvimento/Evolução: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA; Suporte de Infraestrutura Física: Supervisão de Informática (SI) | Contínuo até 2029 |
| SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027 |
| SMP | E2.O1.KR2 | Realizar inventário patrimonial integral e classificação de uso | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 180 dias |
| SMP | E2.O1.KR2 | Criar plano de desmobilização, reaproveitamento e recuperação de ativos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 240 dias |
| SMP | E2.O1.KR2 | Priorizar reaproveitamento interno antes de novas aquisições | Líder: Procurador-Geral Adjunto | 120 dias |
| SMP | E2.O1.KR2 | Integrar renovação tecnológica com descarte racional de bens obsoletos | Líder: Procurador-Geral Adjunto | Conforme cronograma das contratações estruturantes |

## GT-10 — Comitê Gestor do Plano Anual de Capacitação (PAC / ESAP — 41 Unidades)

Tipo: Programa Transversal Permanente | Líder: ESAP / SGRH | Status: 100% Espelhado nas 41 Planilhas | Prazo: Ciclo Anual (2027–2030)
Unidades Participantes: ESAP, SGRH, PGAAE, PGA, Todas as 41 Unidades
KRs Vinculados: E9.O2.KR1, E7.O3.KR2
Objetivo e Escopo: Consolidar anualmente o levantamento de necessidades de capacitação customizado por área temática das 41 unidades da PGE-MA, garantindo a participação de ao menos 40% do corpo funcional em trilhas práticas (PAC) e 25% em Direito Digital e IA.

### Checklist de Entregáveis

[Concluído] Inclusão de ação customizada do E9.O2.KR1 em 100% das 41 planilhas setoriais

[Concluído] Consolidação das trilhas transversais (Oratória Forense, CNV, Media Training, IA Generativa, Lei 14.133/21) na ESAP

[Pendente] Publicação do Calendário Pedagógico do PAC 2027

### Ações Setoriais Vinculadas (95 ações)

| Unidade | KR | Ação | Responsáveis | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCOM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria de Comunicação (ASCOM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| ASJUR | E7.O3.KR2 | Propor e integrar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA Generativa e Consultoria Pública Contemporânea | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| ASJUR | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Assessoria Jurídica / Consultoria-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| CEQUIDADE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comitê de Equidade; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| CG | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Corregedoria-Geral (CG); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| CS | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Conselho Superior da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| CSL | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Comissão Setorial de Licitação (CSL); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| ESAP | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026 |
| ESAP | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual |
| ESAP | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Capacitar a carreira e assessorias no ato normativo de prazos regulamentares da PGE e celeridade consultiva | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Mensal |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Transformar capacitações já realizadas em trilha institucional de alta complexidade recursal | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Definir critérios do que será considerado “curso relevante” por área de atuação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Estruturar trilhas de formação por perfil funcional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Vincular capacitação aos gargalos identificados no planejamento estratégico | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Contínuo, com primeira priorização em 90 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Manter e ampliar parcerias de formação já existentes | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias e manutenção contínua |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Avaliar impacto das capacitações sobre a atividade institucional | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| ESAP | E9.O2.KR1 | Promover oficinas práticas de Oratória Forense, Escuta Ativa/CNV e Media Training para membros e servidores | Líder: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP); Coexecutores: Procuradoria Judicial (PJ), Procuradoria de Brasília (PB), Ouvidoria (OUV), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Comitê de Equidade | Semestral |
| GAB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Gabinete do Procurador-Geral; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| NC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Cálculos (NC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| NCIA | E7.O3.KR2 | Participar de trilhas de capacitação em Direito Digital, Inteligência Artificial e Investigação Patrimonial Tecnológica | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| NCIA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa (NCIA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| NIRF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em Inteligência Artificial, Ciência de Dados Fiscais e Investigação Patrimonial Digital | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: ESAP, Procuradoria da Dívida Ativa (PDA), Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| NIRF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal (NIRF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| OUV | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Ouvidoria-Geral da PGE; Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), governança digital e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria Administrativa; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| PA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Administrativa (PA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PB | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores na confecção de resumos estruturados e superação de triagens por IA do STF e STJ | Líder: Procuradoria de Brasília; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Semestral até 2027 |
| PB | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Brasília (PB); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PCF | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe nas diretrizes da Reforma Tributária Nacional (EC 132/2023 - IBS/CBS) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| PCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Contencioso Fiscal (PCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PDA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em jurimetria fiscal, novas tecnologias tributárias e ferramentas de investigação patrimonial | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027 |
| PDA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Dívida Ativa (PDA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PEDU | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PEDU em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada ao contencioso e consultivo educacional | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| PEDU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Educação (PEDU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PERJP | E7.O3.KR2 | Capacitação técnica da equipe em cálculos judiciais, direito da execução pública e ferramentas de IA | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| PERJP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento (PERJP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Administrativos (PGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Instituir Programa Anual de Capacitação Digital da PGE-MA | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Usar o planejamento BID 2026 como núcleo inicial da trilha tecnológica | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme calendário BID 2026 |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Incluir conteúdos jurídicos e institucionais exigidos pelo planejamento | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Início em 120 dias; continuidade anual |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| PGAAE | E7.O3.KR2 | Relacionar capacitação e certificação à implantação das novas tecnologias | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Conforme cronogramas de implantação |
| PGAAE | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunta para Assuntos Estratégicos (PGAAE); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PGAAJ | E7.O3.KR2 | Articular demandas de capacitação em Direito Digital e Inteligência Artificial para as unidades jurídicas coordenadas | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| PGAAJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos (PGAAJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PGARI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria-Geral Adjunta de Relacionamento Institucional (PGARI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PJ | E7.O3.KR2 | Implantar a ferramenta 'Minuta IA' para demandas repetitivas do Grupo 2 | Líder: Procuradoria Judicial; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Comissão Setorial de Licitação | 180 dias |
| PJ | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PJ em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial | Coexecutores: Procuradoria Judicial, ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual (1ª em 180 dias) |
| PJ | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Judicial (PJ); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Capacitar procuradores e assessores em inteligência artificial generativa com foco nas matérias do Juizado Especial | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Laboratório Inova PGE | Semestral até 2027 |
| PJEFP | E7.O3.KR2 | Viabilizar a plena integração digital e comunicacional da unidade descentralizada no Fórum José Sarney com a sede da PGE | Líder: PJEFP; Coexecutores: Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA (Extranet), Serviço de Gestão de Recursos Humanos - SGRH (Canal de Avisos), ASCOM e SI (Infraestrutura) | 90 dias (implantação) e Contínuo |
| PJEFP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (PJEFP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PPIMA | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe da PPIMA em Direito Digital, Inteligência Artificial e Geotecnologias aplicadas ao Patrimônio e Meio Ambiente | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| PPIMA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (PPIMA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PRI | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027 |
| PRI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Imperatriz (PRI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PRT | E7.O3.KR2 | Instituir escala anual de capacitação técnica da equipe em cursos e trilhas de aprendizagem da ESAP | Líder: Procuradoria Regional de Timon; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Até 2027 |
| PRT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Regional de Timon (PRT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PSAU | E7.O3.KR2 | Implementar programa de capacitação em mão dupla com a ESAP focado em ferramentas de IA e Direito Sanitário aplicado | Líder: Procuradoria da Saúde; Coexecutores: ESAP, Escola de Governo (EGMA) (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Anual / 1ª edição em 180 dias |
| PSAU | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Saúde (PSAU); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PSP | E7.O3.KR2 | Incluir a equipe da PSP em trilhas continuadas de Direito Digital e Inteligência Artificial aplicada à Segurança Pública | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| PSP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria da Segurança Pública (PSP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| PT | E7.O3.KR2 | Capacitar a equipe em precedentes do TST, Tema 246/STF, liquidação de cálculos e IA | Líder: Procuradoria Trabalhista; Coexecutores: ESAP (Liderança Tecnológica: PGAAE / INOVA; Suporte Infra: SI) | Até 2027 |
| PT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Procuradoria Trabalhista (PT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SCC | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle de Contratos (SCC); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SCCF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Controle Contábil-Financeiro (SCCF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SDD | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Digitalização e Distribuição (SDD); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SEO | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Execução Orçamentária (SEO); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SGA | E7.O3.KR2 | Fomentar e indicar trilhas de capacitação em Direito Digital, IA e Jurimetria para as unidades contenciosas | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA | Anual até 2027 |
| SGA | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Subprocuradoria-Geral Adjunta (SGA); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Avaliação de Desempenho por Competências e Plano Anual de Capacitação - PACD (Eixo III - Despacho SEI 018120848) | Líder: SGRH; Coexecutores: ESAP, UGAM | Ciclo Anual até 2030 |
| SGRH | E7.O3.KR2 | Medir cobertura formativa e participação efetiva do quadro | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Instituir Programa Anual de Capacitação Contínua da PGE-MA | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Consolidar linha de base da capacitação institucional com base em 2025 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 60 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar cursos, palestras, eventos e formação acadêmica em um portfólio único | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 120 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Desdobrar a meta de 40% em metas anuais intermediárias e por unidade | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 90 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Criar sistema de inscrição, frequência e histórico formativo por servidor | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 150 dias |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Produzir relatório semestral de desenvolvimento e capacitação | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | Semestral |
| SGRH | E9.O2.KR1 | Integrar a capacitação contínua à política de valorização profissional do eixo 9 | Líder: Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Coordenação Pedagógica: ESAP (via Plano Anual de Capacitação - PAC) | 180 dias |
| SGT | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviços Gerais e Transportes (SGT); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SI | E7.O3.KR2 | Dar suporte técnico à ESAP e EGMA na oferta de trilhas continuadas de capacitação digital | Coexecutores: ESAP, Assessoria em TIC da PGAAE / INOVA, Subprocuradoria-Geral Adjunta | Semestral até 2027 |
| SI | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Supervisão de Informática (SI); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| SMP | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Serviço de Material e Patrimônio (SMP); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| UGAM | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Gestora de Atividade Meio (UGAM); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |
| USF | E9.O2.KR1 | Levantar necessidades anuais de capacitação da unidade e indicar trilhas técnicas ao Plano Anual de Capacitação (PAC) | Líder: Unidade Setorial de Finanças (USF); Coexecutores: Escola Superior da Advocacia Pública (ESAP), Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) | Ciclo Anual até 2029 |